## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1398/08/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1398/08/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
سپیده | اراک | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
پارکینگ خاتم | اراک | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مسکونی فرمانیه | اراک | مسکونی تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 | 23 | 119,991,617 | 2,863
جم (جهرم) | اراک | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
سهند | اراک | مسکونی | متر مربع | 8,852 | 489 | 55,552,832 | 27,197 | 0 | 0 | 10,172 | 562 | 55,518,644 | 31,252
پونه | اراک | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع |  |  |  | 8,852 | 489 | 55,552,832 | 27,197 | 0 | 0 | 10,699 | 585 | 175,510,261 | 34,115
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پارکینگ خاتم | اراک | تجاری | 70 | متر مربع | 2,469 | 100 | 111,499 | 0 | 111,499 | 0 | 0 | 100 | 111,499 | 0 | 111,499
کوثر | اراک | تجاری اداری | 69 | متر مربع | 1,936 | 100 | 18,809 | 0 | 18,809 | 0 | 0 | 100 | 18,809 | 0 | 18,809
سهند | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 6,518 | 99 | 135,196 | 2,764 | 137,960 | 489 | 8,852 | 99 | 135,196 | 2,764 | 137,960
مسکونی الوند | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 13,036 | 75 | 77,927 | 20,698 | 98,625 | 0 | 0 | 79 | 81,877 | 16,748 | 98,625
مسکونی فرمانیه | اراک | مسکونی تجاری | 100 | متر مربع | 3,539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
سپیده | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 36,892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
پونه | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جم (جهرم) | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 2,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
پهنه فردین پور تجاری مسکونی اداری مشارکت با شهرداری | اراک | مسکونی تجاری | 52 | متر مربع | 7,417 | 0 | 213,797 | 0 | 213,797 | 0 | 0 | 2 | 206,357 | 7,440 | 213,797
جمع | [6 empty] | 557,228 | 23,462 | 580,690 | 489 | 8,852 |  | 553,738 | 26,952 | 580,690
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1398/08/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1398/08/30