## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1398/08/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1398/08/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
سایر | تبریز- شهرک رشدیه |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360
قطعه 145 | شهرک رشدیه | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867 | 35 | 36,286,201 | 1,278
398-399 | شهرک رشدیه | مسکونی | متر مربع | 387 | 13 | 43,740,340 | 566 | 0 | 0 | 587 | 20 | 43,224,181 | 858
سپیدار | تبریز- گلکار | مسکونی - آپارتمانی | متر مربع | 151 | 11 | 35,346,359 | 398 | 0 | 0 | 199 | 15 | 35,512,129 | 527
قطعه تجمیعی 21 | رشدیه 2 | مسکونی | متر مربع | 9 | 2 | 98,757,764 | 159 | 0 | 0 | 29 | 5 | 98,559,671 | 479
پروژة قطعه 120 | شهرک رشدیه | مسکونی | متر مربع | 0 | 23 | 43,258,674 | 985 | 0 | 0 | 0 | 46 | 43,214,207 | 1,971
جمع |  |  |  | 547 | 49 | 221,103,137 | 2,108 | 0 | 0 | 1,682 | 121 | 256,796,389 | 5,473
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
قطعه 145 | شهرک رشدیه | مسکونی | 40 | متر مربع | 12,656 | 98 | 90,716 | 4,382 | 95,098 | 0 | 0 | 98 | 90,716 | 4,382 | 95,098
398-399 | شهرک رشدیه | مسکونی | 40 | متر مربع | 9,139 | 76 | 108,586 | 4,187 | 112,773 | 13 | 387 | 77 | 108,586 | 4,187 | 112,773
400-401 | شهرک رشدیه | مسکونی | 40 | متر مربع | 9,139 | 100 | 22,664 | 2,778 | 25,442 | 0 | 0 | 100 | 22,664 | 2,778 | 25,442
181-185و200-204 | شهرک رشدیه | مسکونی | 48 | متر مربع | 3,080 | 100 | 11,626 | 0 | 11,626 | 0 | 0 | 100 | 11,626 | 0 | 11,626
قطعه تجمیعی 21 | رشدیه 2 | مسکونی | 42 | متر مربع | 6,761 | 67 | 16,205 | 4,590 | 20,795 | 2 | 9 | 67 | 16,205 | 4,590 | 20,795
شهریار | تبریز- بلواراستاد شهریار | اداری | 100 | متر مربع | 5,759 | 100 | 266,450 | 5,018 | 271,468 | 0 | 0 | 100 | 266,450 | 5,018 | 271,468
سپیدار | تبریز- گلکار | مسکونی - آپارتمانی | 35 | متر مربع | 6,198 | 97 | 78,375 | 3,798 | 82,173 | 11 | 151 | 97 | 78,375 | 3,798 | 82,173
پروژة قطعه 120 | شهرک رشدیه | مسکونی | 38 | متر مربع | 17,290 | 67 | 198,986 | 14,968 | 213,954 | 23 | 0 | 68 | 198,986 | 14,968 | 213,954
کوروش | شهرک رشدیه | مسکونی | 56 | متر مربع | 4,558 | 100 | 14,577 | 3,380 | 17,957 | 0 | 0 | 100 | 14,577 | 3,380 | 17,957
سایر | تبریز- شهرک رشدیه |  | 0 | متر مربع | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع | [6 empty] | 808,185 | 43,101 | 851,286 | 49 | 547 |  | 808,185 | 43,101 | 851,286
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1398/08/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1398/08/30