## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1398/08/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1398/08/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
نگین-مسکونی | مشهد-میدان مادر | مسکونی | متر مربع | 4,303 | 73 | 70,342,465 | 6,717 | 2,379 | 3,017 | 7,978 | 145 | 72,689,655 | 12,122
بهارستان فاز یک | زاهدان -تقاطع انقلاب و معلم | مسکونی | متر مربع | 7,448 | 0 | 0 | 9,078 | 7,448 | 9,078 | 11,108 | 84 | 46,428,571 | 14,789
جمع |  |  |  | 11,751 | 73 | 70,342,465 | 15,795 | 9,827 | 12,095 | 19,086 | 229 | 119,118,226 | 26,911
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نارنج | مشهد-بلوار وحدت | مسکونی | 100 | متر مربع | 3,000 | 13 | 34,810 | 110,154 | 144,964 | 0 | 0 | 14 | 36,280 | 108,684 | 144,964
محیا | مشهد-بلوار وحدت | مسکونی | 50 | متر مربع | 2,191 | 28 | 51,543 | 65,461 | 117,004 | 0 | 0 | 31 | 54,487 | 62,517 | 117,004
نگین-مسکونی | مشهد-میدان مادر | مسکونی | 100 | متر مربع | 12,947 | 65 | 345,301 | 165,279 | 510,580 | 73 | 4,303 | 65 | 348,381 | 162,199 | 510,580
نگین-تجاری | مشهد-میدان مادر | تجاری | 100 | متر مربع | 4,940 | 65 | 264,181 | 126,451 | 390,632 | 0 | 0 | 65 | 266,538 | 124,094 | 390,632
نسیم فاز 2 | مشهد-الهیه | مسکونی | 100 | متر مربع | 17,328 | 32 | 319,821 | 383,148 | 702,969 | 0 | 0 | 34 | 332,897 | 370,072 | 702,969
بهارستان فاز یک | زاهدان -تقاطع انقلاب و معلم | مسکونی | 100 | متر مربع | 10,204 | 96 | 237,867 | 8,531 | 246,398 | 0 | 0 | 99 | 246,303 | 95 | 246,398
بهارستان فاز دو | زاهدان-تقاطع خیابان انقلاب و معلم | مسکونی | 100 | متر مربع | 13,028 | 29 | 163,890 | 279,104 | 442,994 | 0 | 0 | 30 | 165,498 | 277,496 | 442,994
پروژه مشارکتی لاله | مشهد-بلوار وحدت | مسکونی | 67 | متر مربع | 6,325 | 0 | 720 | 513,596 | 514,316 | 0 | 0 | 0 | 845 | 513,471 | 514,316
پروژه مشارکتی خلیل | مشهد-بلوار وحدت | مسکونی | 68 | متر مربع | 6,017 | 0 | 4 | 481,452 | 481,456 | 0 | 0 | 0 | 4 | 481,452 | 481,456
سعادت | مشهد - خیابان صاحب الزمان (عج) | مسکونی/تجاری | 0 | متر مربع | 4,203 | 100 | 57,495 | 0 | 57,495 | 0 | 0 | 100 | 57,495 | 0 | 57,495
تجاری امید-سهم شرکت | مشهد خیابان شیرازی | تجاری | 100 | متر مربع | 688 | 100 | 142,867 | 0 | 142,867 | 0 | 0 | 100 | 142,867 | 0 | 142,867
کوهسنگی تجاری | مشهد خیابان کوهسنگی | تجاری | 100 | متر مربع | 2,370 | 100 | 69,199 | 0 | 69,199 | 0 | 0 | 100 | 69,199 | 0 | 69,199
یاس فاز 3 | زاهدان بلوار معلم | مسکونی | 0 | متر مربع | 520 | 100 | 11,897 | 0 | 11,897 | 0 | 0 | 100 | 11,897 | 0 | 11,897
تجاری امید-مشارکتی | مشهد خیابان شیرازی | تجاری | 34 | متر مربع | 55 | 100 | 4,247 | 0 | 4,247 | 0 | 0 | 100 | 4,247 | 0 | 4,247
امید مالکیت زمانی | مشهد خیابان شیرازی | اقامتی | 34 | متر مربع | 289 | 100 | 7,591 | 0 | 7,591 | 0 | 0 | 100 | 7,591 | 0 | 7,591
غدیر | مشهد مقدس بلوار شریعتی | مسکونی/تجاری | 100 | متر مربع | 540 | 100 | 1,998 | 0 | 1,998 | 0 | 0 | 100 | 1,998 | 0 | 1,998
یاس زاهدان فاز 1 | زاهدان |  | 100 | متر مربع | 440 | 100 | 829 | 0 | 829 | 0 | 0 | 100 | 829 | 0 | 829
کوهسنگی-پارکینگ | مشهد خیابان کوهسنگی | پارکینگ | 100 | متر مربع | 84 | 100 | 905 | 0 | 905 | 0 | 0 | 100 | 905 | 0 | 905
امید تجاری-موجودی کالا | مشهد خیابان شیرازی | تجاری | 100 | متر مربع | 106 | 100 | 18,343 | 0 | 18,343 | 0 | 0 | 100 | 18,343 | 0 | 18,343
بام چالوس | چالوس |  | 0 | متر مربع | 158 | 100 | 6,600 | 0 | 6,600 | 0 | 0 | 100 | 6,600 | 0 | 6,600
مجموعه بلوار سجاد | مشهد-بلوار سجاد | مسکونی | 100 | متر مربع | 1,999 | 100 | 148,964 | 0 | 148,964 | 0 | 0 | 100 | 148,964 | 0 | 148,964
جمع | [6 empty] | 1,889,072 | 2,133,176 | 4,022,248 | 73 | 4,303 |  | 1,922,168 | 2,100,080 | 4,022,248
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1398/08/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1398/08/30