## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1398/09/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1398/09/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برج بین المللی تهران | تهران | مسکونی - تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,457 | 107,650 | 68,457 | 936 | 0 | 107,650
پروژه تجاری فاز 1( نارنجستان گستر ) | ایزد شهر | تجاری | متر مربع | 235 | 0 | 0 | 3,416 | 24,069 | 1,578 | 24,304 | 0 | 0 | 4,994
بعثت | تهران _ خاوران | مسکونی | متر مربع | 7,375 | 222 | 0 | 6,100 | 0 | 0 | 7,375 | 222 | 0 | 6,100
سعدی شیراز | عفیف آباد شیراز | تجاری | متر مربع | 16,935 | 0 | 0 | 62,202 | 102,135 | 216 | 119,070 | 0 | 0 | 62,418
جمع |  |  |  | 24,545 | 222 | 0 | 71,718 | 194,661 | 109,444 | 219,206 | 1,158 | 0 | 181,162
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
سعدی شیراز | عفیف آباد شیراز | تجاری | 100 | متر مربع | 33,056 | 92 | 2,599,978 | 218,048 | 2,818,026 | 0 | 16,935 | 93 | 2,629,724 | 188,302 | 2,818,026
پروژه تجاری فاز 1( نارنجستان گستر ) | ایزد شهر | تجاری | 70 | متر مربع | 9,611 | 80 | 864,874 | 209,878 | 1,074,752 | 0 | 235 | 80 | 865,011 | 209,741 | 1,074,752
برج بین المللی تهران | تهران | مسکونی - تجاری | 100 | متر مربع | 132,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
بعثت | تهران _ خاوران | مسکونی | 100 | متر مربع | 34,202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 7,375 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع | [6 empty] | 3,464,852 | 427,926 | 3,892,778 | 222 | 24,545 |  | 3,494,735 | 398,043 | 3,892,778
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1398/09/30
اطلاعات تکمیلی در فایل پیوست می باشد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1398/09/30