## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1398/10/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1398/10/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
آسمان صدرا فاز 2 | شیراز شهر جدید صدرا | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,403 | 4,461 | 1,403 | 423 | 0 | 4,461
شارستان (بازارمبل) | شیراز | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,019 | 0 | 0 | 0 | 11,019
مجتمع نیکان(مدرسه خان 1) | شیراز |  | متر مربع | 3,856 | 0 | 0 | 6,583 | 46,278 | 78,992 | 50,134 | 138 | 0 | 85,575
جمع |  |  |  | 3,856 | 0 | 0 | 6,583 | 47,681 | 94,472 | 51,537 | 561 | 0 | 101,055
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
وصال | شیراز چهار راه تحویلی | تجاری | 100 | متر مربع | 2,576 | 100 | 25,532 | 0 | 25,532 | 0 | 0 | 100 | 25,532 | 0 | 25,532
مجتمع نیکان(مدرسه خان 1) | شیراز | تجاری اقامتی فرهنگی | 80 | متر مربع | 27,579 | 92 | 1,651,110 | 369,955 | 2,021,065 | 0 | 0 | 92 | 1,651,110 | 369,955 | 2,021,065
باغ ایلخانی | شیراز | اقامتی گردشگری | 65 | متر مربع | 1,892 | 92 | 18,393 | 66,870 | 85,263 | 0 | 0 | 92 | 18,393 | 66,870 | 85,263
باران | شیراز | تجاری -اقامتی | 60 | متر مربع | 8,879 | 100 | 585,000 | 0 | 585,000 | 0 | 0 | 100 | 585,000 | 0 | 585,000
تجاری اداری ملاصدرا( 16 واحد) | شیراز | اداری -تجاری | 100 | متر مربع | 1,384 | 100 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100 | 100,000 | 0 | 100,000
آسمان صدرا فاز 4 | شهر صدرا | مسکونی- تجاری | 92 | متر مربع | 84,263 | 100 | 8,166 | 1,066,834 | 1,075,000 | 0 | 0 | 100 | 8,166 | 1,066,834 | 1,075,000
شارستان (بازارمبل) | شیراز | تجاری | 100 | متر مربع | 13,814 | 100 | 675,471 | 0 | 675,471 | 0 | 0 | 100 | 675,471 | 0 | 675,471
آسمان صدرا فاز 2 | شیراز شهر جدید صدرا | مسکونی | 92 | متر مربع | 61,000 | 100 | 1,403 | 0 | 1,403 | 0 | 0 | 100 | 1,403 | 0 | 1,403
جمع | [6 empty] | 3,065,075 | 1,503,659 | 4,568,734 | 0 | 0 |  | 3,065,075 | 1,503,659 | 4,568,734
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1398/10/30
لازم به ذکر است که فروش و بهای تمام شده درج شده در پروژه های واگذار شده مربوط به پروژه نیکان حاصل درصد پیشرفت کار می باشد و در این ماه فروشی صورت نپذیرفته است.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1398/10/30