## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1398/10/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1398/10/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
صندوق زمین و ساختمان نگین شهرری | شهرری |  | متر مربع | 45,249 | 0 | 0 | 44,788 | 0 | 0 | 45,249 | 0 | 0 | 44,788
پروژه بنفشه C-A | فاز 4 اندیشه | مسکونی | متر مربع | 3,904 | 478 | 62,710,803 | 4,232 | 4,205 | 7,716 | 8,109 | 1,699 | 62,710,803 | 11,948
جمع |  |  |  | 49,153 | 478 | 62,710,803 | 49,020 | 4,205 | 7,716 | 53,358 | 1,699 | 62,710,803 | 56,736
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداری خدامی | تهران | اداری | 51 | متر مربع | 6,004 | 90 | 1,141,270 | 78,980 | 1,220,250 | 0 | 0 | 90 | 1,155,320 | 64,930 | 1,220,250
صندوق زمین و ساختمان نگین شهرری | شهرری |  | 0 | متر مربع | 5,310 | 33 | 226,739 | 515,861 | 742,600 | 0 | 45,249 | 33 | 232,196 | 510,404 | 742,600
پروژه بنفشه C-A | فاز 4 اندیشه | مسکونی | 100 | متر مربع | 8,530 | 8 | 119,718 | 605,363 | 725,081 | 478 | 3,904 | 10 | 135,955 | 589,126 | 725,081
مرکز شهر اندیشه | فاز 4 شهر جدید اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 98,215 | 1 | 44,297 | 5,198,609 | 5,242,906 | 0 | 0 | 1 | 49,510 | 5,193,396 | 5,242,906
جمع | [6 empty] | 1,532,024 | 6,398,813 | 7,930,837 | 478 | 49,153 |  | 1,572,981 | 6,357,856 | 7,930,837
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1398/10/30
در طی دوره دی ماه تعداد 3 واحد از پروژه بنفشه زون C فروش رفته است.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1398/10/30
در طی دوره میانی منتهی به 30 دی ماه 1398 تعداد 14 واحد از پروژه بنفشه فروش رفته است . همچنین در طی دوره مذکور فعالیت پیمانکاری نگین شهرری دارای 4 درصد پیشرفت مالی می باشد.