## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1398/10/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1398/10/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
تجاری و مسکونی پونک | زنجان | مسکونی/تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,495 | 82 | 8,114,949 | 665
تجاری مهدیه | اردبیل | خدماتی /اداری | متر مربع | 1,527 | 54 | 51,851,000 | 2,800 | 0 | 0 | 4,626 | 74 | 212,253,072 | 7,045
پزشکان زنجان | زنجان | اداری و تجاری | متر مربع | 9,203 | 242 | 71,829,051 | 14,428 | 0 | 0 | 34,201 | 894 | 84,590,399 | 62,128
زمین یاغچیان | تبریز | زمین | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,296 | 1,903 | 37,407,252 | 71,187
مسکونی ارغوان رشدیه | تبریز | مسکونی | متر مربع | 2,534 | 238 | 83,299,727 | 4,956 | 0 | 0 | 7,649 | 725 | 75,917,201 | 13,392
زمین خیابان امام | تبریز | زمین | متر مربع | 211 | 144 | 36,213,194 | 5,215 | 0 | 0 | 211 | 144 | 36,213,194 | 5,215
جمع |  |  |  | 13,475 | 678 | 243,192,972 | 27,399 | 0 | 0 | 101,478 | 3,822 | 454,496,067 | 159,632
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسکونی ارغوان رشدیه | تبریز | مسکونی | 100 | متر مربع | 14,572 | 25 | 177,075 | 443,520 | 620,595 | 238 | 2,534 | 25 | 177,075 | 443,520 | 620,595
الماس خاوران | تبریز | مسکونی | 100 | متر مربع | 16,721 | 90 | 235,000 | 111,981 | 346,981 | 0 | 0 | 90 | 235,000 | 111,981 | 346,981
مسکونی مروارید | اردبیل | مسکونی | 74 | متر مربع | 4,663 | 99 | 163,352 | 2,848 | 166,200 | 0 | 0 | 99 | 163,352 | 2,848 | 166,200
تجاری مهدیه | اردبیل | تجاری و اداری | 60 | متر مربع | 251 | 100 | 59,000 | 0 | 59,000 | 54 | 1,527 | 100 | 59,000 | 0 | 59,000
پزشکان زنجان | زنجان | اداری و تجاری | 100 | متر مربع | 3,857 | 75 | 131,078 | 45,693 | 176,771 | 242 | 9,203 | 85 | 162,771 | 14,000 | 176,771
پزشکان | اردبیل | مطب | 76 | متر مربع | 10,449 | 100 | 342,500 | 0 | 342,500 | 0 | 0 | 100 | 342,500 | 0 | 342,500
مسکونی نرگس رشدیه | تبریز |  | 0 | متر مربع | 0 | 100 | 234,540 | 0 | 234,540 | 0 | 0 | 100 | 234,540 | 0 | 234,540
زمین یاغچیان | تبریز | زمین | 100 | متر مربع | 1,903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
تجاری و مسکونی پونک | زنجان | مسکونی/تجاری | 100 | متر مربع | 18,529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
زمین خیابان امام | تبریز | زمین | 100 | متر مربع | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0
خدماتی مهدیه | اردبیل | خدماتی /اداری | 60 | متر مربع | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع | [6 empty] | 1,342,545 | 604,042 | 1,946,587 | 678 | 13,475 |  | 1,374,238 | 572,349 | 1,946,587
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1398/10/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1398/10/30