## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1398/10/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1398/10/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برج بین المللی تهران | تهران | مسکونی - تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,457 | 107,650 | 68,457 | 936 | 0 | 107,650
پروژه تجاری فاز 1( نارنجستان گستر ) | ایزد شهر | تجاری | متر مربع | 77 | 0 | 0 | 26 | 24,304 | 4,994 | 24,381 | 0 | 0 | 5,020
بعثت | تهران _ خاوران | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,375 | 6,100 | 7,375 | 222 | 0 | 6,100
سعدی شیراز | عفیف آباد شیراز | تجاری | متر مربع | 10,146 | 0 | 0 | 49,700 | 119,070 | 62,418 | 129,216 | 0 | 0 | 112,118
واحدهای شهرک رشدیه تبریز | تبریز - شهرک رشدیه | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
جمع |  |  |  | 10,223 | 0 | 0 | 49,734 | 219,206 | 181,162 | 229,429 | 1,158 | 0 | 230,896
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
سعدی شیراز | عفیف آباد شیراز | تجاری | 100 | متر مربع | 33,020 | 93 | 2,629,724 | 188,302 | 2,818,026 | 0 | 10,146 | 93 | 2,631,074 | 186,952 | 2,818,026
پروژه تجاری فاز 1( نارنجستان گستر ) | ایزد شهر | تجاری | 70 | متر مربع | 9,611 | 80 | 865,011 | 209,741 | 1,074,752 | 0 | 77 | 80 | 865,203 | 209,549 | 1,074,752
برج بین المللی تهران | تهران | مسکونی - تجاری | 100 | متر مربع | 132,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
بعثت | تهران _ خاوران | مسکونی | 100 | متر مربع | 34,202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
واحدهای شهرک رشدیه تبریز | تبریز - شهرک رشدیه | مسکونی | 100 | متر مربع | 11,897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع | [6 empty] | 3,494,735 | 398,043 | 3,892,778 | 0 | 10,223 |  | 3,496,277 | 396,501 | 3,892,778
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1398/10/30
مبلغ عمده فروش(94919 میلیون ریال) و بهای تمام شده(61208 میلیون ریال) مربوط به برج تهران که در گزارش ماهانه آبان ماه 98 درج گردیده بود،در صورت های مالی سالانه منتهی به 1398/06/31 لحاظ گردید و نهایتا از جمع فروش و بهای تمام شده ی از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه 98 در گزارش ماهانه دی ماه 98 کسر می شود.همچنین مغایرت مبالغ مربوط به پروژه های سعدی شیراز و نارنجستان در گزارش های ماهانه با اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای 3 ماهه منتهی به 1398/09/30 با توجه به اینکه گزارش های صورت های مالی حسابرسی شده در دوره های 6 ماهه و سالانه تهیه و تنظیم می گردد لذا ثبت و اصلاحات مربوط به پروژه های مزبور که طبق استاندارد 29 شناسایی می شوند درآن موعد زمانی صورت می گیرد.(به علت عدم امکان درج مبالغ برگشتی در فرم های کدال به فایل های ضمیمه رجوع شود)
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1398/10/30