## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1398/10/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1398/10/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پروژه فرشته یزد 2 | یزد | مسکونی | متر مربع | 692 | 0 | 0 | 837 | 692 | 837 | 24,228 | 313 | 140,000,000 | 29,320
تجاری کاروانسرای خمینی شهر | اصفهان | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,708 | 22 | 194,681,818 | 4,283
جمع |  |  |  | 692 | 0 | 0 | 837 | 692 | 837 | 27,936 | 335 | 334,681,818 | 33,603
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکونی | 100 | متر مربع | 6,269 | 99 | 164,591 | 35,035 | 199,626 | 0 | 0 | 99 | 165,397 | 34,229 | 199,626
تجاری چهارباغ بالا | اصفهان | تجاری | 29 | متر مربع | 2,068 | 86 | 581,658 | 140,583 | 722,241 | 0 | 0 | 86 | 585,495 | 136,746 | 722,241
پروژه فرشته یزد 2 | یزد | مسکونی | 60 | متر مربع | 1,050 | 68 | 63,046 | 67,664 | 130,710 | 0 | 0 | 70 | 63,512 | 67,198 | 130,710
پروزه گل نرگس | اصفهان | مسکونی | 59 | متر مربع | 6,395 | 0 | 20,156 | 453,617 | 473,773 | 0 | 0 | 0 | 22,879 | 450,894 | 473,773
پروژه باغ جنت | اصفهان | مسکونی | 63 | متر مربع | 5,993 | 4 | 117,899 | 666,915 | 784,814 | 0 | 0 | 5 | 119,726 | 665,088 | 784,814
تجاری کاروانسرای خمینی شهر | اصفهان | تجاری | 100 | متر مربع | 50 | 100 | 8,278 | 0 | 8,278 | 0 | 0 | 100 | 8,278 | 0 | 8,278
جمع | [6 empty] | 955,628 | 1,363,814 | 2,319,442 | 0 | 0 |  | 965,287 | 1,354,155 | 2,319,442
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1398/10/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1398/10/30