## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1398/11/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1398/11/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
صندوق زمین و ساختمان نگین شهرری | شهرری |  | متر مربع | 69,107 | 2,423 | 67,642,929 | 75,893 | 45,249 | 44,788 | 114,356 | 2,423 | 67,642,929 | 120,681
پروژه بنفشه C-A | فاز 4 اندیشه | مسکونی | متر مربع | 3,541 | 0 | 0 | 4,956 | 8,109 | 11,948 | 11,650 | 1,699 | 62,710,803 | 16,904
جمع |  |  |  | 72,648 | 2,423 | 67,642,929 | 80,849 | 53,358 | 56,736 | 126,006 | 4,122 | 130,353,732 | 137,585
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداری خدامی | تهران | اداری | 51 | متر مربع | 6,004 | 90 | 1,155,320 | 64,930 | 1,220,250 | 0 | 0 | 90 | 1,155,320 | 64,930 | 1,220,250
صندوق زمین و ساختمان نگین شهرری | شهرری |  | 0 | متر مربع | 5,310 | 33 | 232,196 | 510,404 | 742,600 | 2,423 | 69,107 | 35 | 236,319 | 506,281 | 742,600
پروژه بنفشه C-A | فاز 4 اندیشه | مسکونی | 100 | متر مربع | 8,530 | 10 | 135,955 | 589,126 | 725,081 | 0 | 3,541 | 13 | 156,969 | 568,112 | 725,081
مرکز شهر اندیشه | فاز 4 شهر جدید اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 98,215 | 1 | 49,510 | 5,193,396 | 5,242,906 | 0 | 0 | 1 | 53,301 | 5,189,605 | 5,242,906
جمع | [6 empty] | 1,572,981 | 6,357,856 | 7,930,837 | 2,423 | 72,648 |  | 1,601,909 | 6,328,928 | 7,930,837
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1398/11/30
در طی دوره مورد گزارش بابت مطالبات حال شده و آتی قرارداد پیمانکاری نگین شهرری تعداد 25 واحد از پروژه مذکور به متراژ 2،546.5 و به مبلغ 163،879 میلیون ریال بصورت تهاتر با شرایط اقساط خریداری گردید و همچنین تعداد 23 واحد از واحدهای مذکور در طی دوره مورد گزارش به مبلغ 169،055 میلیون ریال فروش رفته که درآمد آن بر مبنای درصد پیشرفت پروژه شناسایی و با درآمد پیمانکاری منعکس گردید.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1398/11/30
در طی دوره میانی منتهی به 30 بهمن ماه 1398 تعداد 14 واحد از پروژه بنفشه فروش رفته است که درآمد بر اساس درصد پیشرفت شناسایی گردید. همچنین در طی دوره مذکور فعالیت پیمانکاری نگین شهرری دارای 6 درصد پیشرفت مالی می باشد.