## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1398/11/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1398/11/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
سپیده | اراک | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
پارکینگ خاتم | اراک | مسکونی | متر مربع | 3,224 | 38 | 263,003,663 | 10,052 | 0 | 0 | 10,229 | 123 | 272,393,621 | 33,992
مسکونی فرمانیه | اراک | مسکونی تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 | 23 | 119,991,617 | 2,863
جم (جهرم) | اراک | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
سهند | اراک | مسکونی | متر مربع | 35,288 | 1,308 | 61,356,154 | 79,993 | 0 | 0 | 115,332 | 4,461 | 57,551,445 | 256,737
پونه | اراک | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع |  |  |  | 38,512 | 1,346 | 324,359,817 | 90,045 | 0 | 0 | 126,088 | 4,607 | 449,936,683 | 293,592
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پارکینگ خاتم | اراک | تجاری | 70 | متر مربع | 2,469 | 100 | 104,494 | 0 | 104,494 | 38 | 3,224 | 100 | 101,270 | 0 | 101,270
کوثر | اراک | تجاری اداری | 69 | متر مربع | 1,936 | 100 | 18,809 | 0 | 18,809 | 0 | 0 | 100 | 18,809 | 0 | 18,809
سهند | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 6,518 | 100 | 166,850 | 0 | 166,850 | 1,308 | 35,288 | 100 | 131,562 | 0 | 131,562
مسکونی الوند | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 6,740 | 86 | 125,480 | 49,520 | 175,000 | 0 | 0 | 88 | 125,955 | 49,045 | 175,000
مسکونی فرمانیه | اراک | مسکونی تجاری | 100 | متر مربع | 3,539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
سپیده | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 36,892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
پونه | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جم (جهرم) | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 2,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
پهنه فردین پور تجاری مسکونی اداری مشارکت با شهرداری | اراک | مسکونی تجاری | 52 | متر مربع | 7,417 | 4 | 206,357 | 7,440 | 213,797 | 0 | 0 | 6 | 9,848 | 203,949 | 213,797
جمع | [6 empty] | 621,990 | 56,960 | 678,950 | 1,346 | 38,512 |  | 387,444 | 252,994 | 640,438
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1398/11/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1398/11/30