## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1398/11/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1398/11/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
نگین-مسکونی | مشهد-میدان مادر | مسکونی | متر مربع | 8,091 | 0 | 0 | 10,490 | 8,091 | 10,490 | 37,048 | 717 | 66,340,307 | 54,428
محیا | مشهد-بلوار وحدت | مسکونی | متر مربع | 6 | 0 | 0 | 12 | 6 | 12 | 1,179 | 60 | 91,133,333 | 2,012
نسیم فاز 2 | مشهد-الهیه | مسکونی | متر مربع | 10,612 | 551 | 59,967,391 | 15,368 | 2,155 | 2,830 | 21,281 | 841 | 60,205,707 | 30,018
بهارستان فاز یک | زاهدان -تقاطع انقلاب و معلم | مسکونی | متر مربع | 8,099 | 321 | 51,420,561 | 16,498 | 0 | 0 | 27,684 | 741 | 49,920,377 | 47,864
جمع |  |  |  | 26,808 | 872 | 111,387,952 | 42,368 | 10,252 | 13,332 | 87,192 | 2,359 | 267,599,724 | 134,322
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نارنج | مشهد-بلوار وحدت | مسکونی | 100 | متر مربع | 3,000 | 15 | 37,687 | 107,277 | 144,964 | 0 | 0 | 16 | 38,316 | 106,648 | 144,964
محیا | مشهد-بلوار وحدت | مسکونی | 50 | متر مربع | 2,191 | 32 | 55,248 | 61,756 | 117,004 | 0 | 6 | 32 | 55,248 | 61,756 | 117,004
نگین-مسکونی | مشهد-میدان مادر | مسکونی | 100 | متر مربع | 12,947 | 67 | 355,372 | 155,208 | 510,580 | 0 | 8,091 | 70 | 364,963 | 145,617 | 510,580
نگین-تجاری | مشهد-میدان مادر | تجاری | 100 | متر مربع | 4,940 | 67 | 271,887 | 118,745 | 390,632 | 0 | 0 | 70 | 279,225 | 111,407 | 390,632
نسیم فاز 2 | مشهد-الهیه | مسکونی | 100 | متر مربع | 17,328 | 36 | 345,376 | 357,593 | 702,969 | 551 | 10,612 | 38 | 355,081 | 347,888 | 702,969
بهارستان فاز یک | زاهدان -تقاطع انقلاب و معلم | مسکونی | 100 | متر مربع | 10,204 | 99 | 246,303 | 95 | 246,398 | 321 | 8,099 | 99 | 246,303 | 95 | 246,398
بهارستان فاز دو | زاهدان-تقاطع خیابان انقلاب و معلم | مسکونی | 100 | متر مربع | 13,028 | 30 | 165,714 | 277,280 | 442,994 | 0 | 0 | 31 | 168,697 | 274,297 | 442,994
پروژه مشارکتی لاله | مشهد-بلوار وحدت | مسکونی | 67 | متر مربع | 6,325 | 0 | 1,132 | 513,184 | 514,316 | 0 | 0 | 0 | 1,383 | 512,933 | 514,316
پروژه مشارکتی خلیل | مشهد-بلوار وحدت | مسکونی | 68 | متر مربع | 6,017 | 0 | 4 | 481,452 | 481,456 | 0 | 0 | 0 | 676 | 480,780 | 481,456
سعادت | مشهد - خیابان صاحب الزمان (عج) | مسکونی/تجاری | 0 | متر مربع | 4,203 | 100 | 57,495 | 0 | 57,495 | 0 | 0 | 100 | 57,495 | 0 | 57,495
تجاری امید-سهم شرکت | مشهد خیابان شیرازی | تجاری | 100 | متر مربع | 688 | 100 | 142,867 | 0 | 142,867 | 0 | 0 | 100 | 142,867 | 0 | 142,867
کوهسنگی تجاری | مشهد خیابان کوهسنگی | تجاری | 100 | متر مربع | 2,370 | 100 | 69,199 | 0 | 69,199 | 0 | 0 | 100 | 69,199 | 0 | 69,199
یاس فاز 3 | زاهدان بلوار معلم | مسکونی | 0 | متر مربع | 520 | 100 | 11,897 | 0 | 11,897 | 0 | 0 | 100 | 11,897 | 0 | 11,897
تجاری امید-مشارکتی | مشهد خیابان شیرازی | تجاری | 34 | متر مربع | 55 | 100 | 4,247 | 0 | 4,247 | 0 | 0 | 100 | 4,247 | 0 | 4,247
امید مالکیت زمانی | مشهد خیابان شیرازی | اقامتی | 34 | متر مربع | 289 | 100 | 7,591 | 0 | 7,591 | 0 | 0 | 100 | 7,591 | 0 | 7,591
غدیر | مشهد مقدس بلوار شریعتی | مسکونی/تجاری | 100 | متر مربع | 540 | 100 | 1,998 | 0 | 1,998 | 0 | 0 | 100 | 1,998 | 0 | 1,998
یاس زاهدان فاز 1 | زاهدان |  | 100 | متر مربع | 440 | 100 | 829 | 0 | 829 | 0 | 0 | 100 | 829 | 0 | 829
کوهسنگی-پارکینگ | مشهد خیابان کوهسنگی | پارکینگ | 100 | متر مربع | 84 | 100 | 905 | 0 | 905 | 0 | 0 | 100 | 905 | 0 | 905
امید تجاری-موجودی کالا | مشهد خیابان شیرازی | تجاری | 100 | متر مربع | 106 | 100 | 18,343 | 0 | 18,343 | 0 | 0 | 100 | 18,343 | 0 | 18,343
بام چالوس | چالوس |  | 0 | متر مربع | 158 | 100 | 6,600 | 0 | 6,600 | 0 | 0 | 100 | 6,600 | 0 | 6,600
مجموعه بلوار سجاد | مشهد-بلوار سجاد | مسکونی | 100 | متر مربع | 1,999 | 100 | 148,964 | 0 | 148,964 | 0 | 0 | 100 | 148,964 | 0 | 148,964
جمع | [6 empty] | 1,949,658 | 2,072,590 | 4,022,248 | 872 | 26,808 |  | 1,980,827 | 2,041,421 | 4,022,248
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1398/11/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1398/11/30