## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1398/11/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1398/11/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مجموعه تجاری کوهسنگی مشهد | مشهد سایت کوهسنگی | تجاری | 100 | متر مربع | 4,656 | 57 | 34,111 | 95,000 | 129,111 | 0 | 0 | 57 | 34,111 | 95,000 | 129,111
بلوک مشارکتی A1 | مشهد سایت کوهسنگی | اقامتی | 41 | متر مربع | 10,513 | 71 | 28,135 | 13,000 | 41,135 | 0 | 0 | 71 | 28,135 | 13,000 | 41,135
بلوکهای آپارتمانی B1-B5 | مشهد | اقامتی | 100 | متر مربع | 837 | 100 | 3,431 | 0 | 3,431 | 0 | 0 | 100 | 3,431 | 0 | 3,431
بلوک مشارکتی A3 | مشهد | اقامتی | 100 | متر مربع | 1,288 | 100 | 11,822 | 0 | 11,822 | 0 | 0 | 100 | 11,822 | 0 | 11,822
واحدهای ویلای | مشهد | اقامتی | 100 | متر مربع | 1,136 | 100 | 10,099 | 0 | 10,099 | 0 | 0 | 100 | 10,099 | 0 | 10,099
ویلاهای گلوگاه | شهرستان گلوگاه | اقامتی | 100 | متر مربع | 5,340 | 99 | 35,145 | 500 | 35,645 | 0 | 0 | 99 | 35,145 | 500 | 35,645
تالار و کافی شاپ | شهرستان گلوگاه | تجاری | 100 | متر مربع | 2,560 | 95 | 14,082 | 3,500 | 17,582 | 0 | 0 | 95 | 14,082 | 3,500 | 17,582
پروژه مسکونی آرامش | مشهد | مسکونی | 49 | متر مربع | 8,829 | 5 | 33,005 | 0 | 33,005 | 0 | 0 | 5 | 33,005 | 0 | 33,005
جمع | [6 empty] | 169,830 | 112,000 | 281,830 | 0 | 0 |  | 169,830 | 112,000 | 281,830
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1398/11/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1398/11/30