## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1398/12/29 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1398/12/29
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
صندوق زمین و ساختمان نگین شهرری | شهرری |  | متر مربع | 57,779 | 124 | 74,493,084 | 59,210 | 114,356 | 120,681 | 172,135 | 2,547 | 70,008,625 | 179,891
پروژه بنفشه C-A | فاز 4 اندیشه | مسکونی | متر مربع | 76,629 | 10,485 | 62,985,747 | 118,881 | 11,650 | 16,904 | 88,279 | 12,184 | 62,848,275 | 135,785
جمع |  |  |  | 134,408 | 10,609 | 137,478,831 | 178,091 | 126,006 | 137,585 | 260,414 | 14,731 | 132,856,900 | 315,676
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداری خدامی | تهران | اداری | 51 | متر مربع | 6,004 | 90 | 1,155,320 | 64,930 | 1,220,250 | 0 | 0 | 90 | 1,162,264 | 57,986 | 1,220,250
صندوق زمین و ساختمان نگین شهرری | شهرری |  | 0 | متر مربع | 5,310 | 35 | 236,319 | 506,281 | 742,600 | 124 | 57,776 | 35 | 249,927 | 492,673 | 742,600
پروژه بنفشه C-A | فاز 4 اندیشه | مسکونی | 100 | متر مربع | 8,530 | 13 | 156,969 | 568,112 | 725,081 | 10,485 | 76,629 | 17 | 165,876 | 559,205 | 725,081
مرکز شهر اندیشه | فاز 4 شهر جدید اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 98,215 | 1 | 53,301 | 5,189,605 | 5,242,906 | 0 | 0 | 2 | 83,336 | 5,159,570 | 5,242,906
جمع | [6 empty] | 1,601,909 | 6,328,928 | 7,930,837 | 10,609 | 134,405 |  | 1,661,403 | 6,269,434 | 7,930,837
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1398/12/29
در طی اسفند ماه سال 1398 تعداد 96 واحد از واحدهای پروژه بنفشه 2 و همچنین تعداد 2 واحد از واحدهای خریداری شده پروژه نگین شهرری بفروش رفته است.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1398/12/29
در طی دوره میانی منتهی به 29 اسفند ماه 1398 تعداد 110 واحد از پروژه بنفشه 2 فروش رفته که درآمد آن بر مبنای در صد پیشرفت شناسایی گردید، همچنین در طی دوره مذکور فعالیت پیمانکاری نگین شهرری دارای 6 درصد پیشرفت مالی می باشد. شایان ذکر است در طی دوره مورد گزارش بابت مطالبات حال شده و مطالبات آتی قرارداد پیمانکاری نگین شهر ری، تعداد 25 واحد از پروژه مذکور به متراژ 2،546.5 مترمربع به بهای 163،879 میلیون ریال بصورت تهاتر با شرایط اقساط خریداری گردید که کلیه واحدهای مذکور در طی دوره مورد گزارش به مبلغ 178،277 میلیون ریال فروش رفته که درآمد آن بر مبنای درصد پیشرفت فیزیکی پروژه شناسایی و با درآمد پیمانکاری منعکس گردید.