## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1398/12/29 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1398/12/29
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
سایر | تبریز- شهرک رشدیه |  | متر مربع | 5,663 | 1,134 | 81,356,395 | 92,285 | 0 | 4,366 | 5,663 | 1,134 | 85,205,364 | 96,651
قطعه 145 | شهرک رشدیه | مسکونی | متر مربع | 4,961 | 257 | 89,483,122 | 22,956 | 1,248 | 1,840 | 6,209 | 308 | 80,428,154 | 24,796
398-399 | شهرک رشدیه | مسکونی | متر مربع | 94 | 3 | 43,217,666 | 137 | 1,161 | 1,756 | 1,255 | 42 | 44,804,734 | 1,893
181-185و200-204 | شهرک رشدیه | مسکونی | متر مربع | 1,656 | 221 | 28,044,264 | 6,209 | 1,414 | 29,617 | 3,070 | 565 | 63,403,239 | 35,826
سپیدار | تبریز- گلکار | مسکونی - آپارتمانی | متر مربع | 4,033 | 302 | 73,838,113 | 22,322 | 475 | 1,869 | 4,508 | 337 | 71,834,541 | 24,191
قطعه تجمیعی 21 | رشدیه 2 | مسکونی | متر مربع | 2,495 | 344 | 101,359,635 | 34,889 | 126 | 1,503 | 2,621 | 359 | 101,249,200 | 36,392
پروژة قطعه 120 | شهرک رشدیه | مسکونی | متر مربع | 10,348 | 325 | 95,298,066 | 30,949 | 12,008 | 35,973 | 22,356 | 729 | 91,829,958 | 66,922
واحد تجاری برج رشدیه | شهرک رشدیه | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,253 | 90,310 | 75,253 | 576 | 156,755,537 | 90,310
جمع |  |  |  | 29,250 | 2,586 | 512,597,261 | 209,747 | 91,685 | 167,234 | 120,935 | 4,050 | 695,510,727 | 376,981
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
قطعه 145 | شهرک رشدیه | مسکونی | 40 | متر مربع | 12,656 | 99 | 90,716 | 4,382 | 95,098 | 257 | 4,961 | 99 | 90,716 | 4,382 | 95,098
398-399 | شهرک رشدیه | مسکونی | 40 | متر مربع | 9,139 | 78 | 108,586 | 4,187 | 112,773 | 3 | 94 | 78 | 108,586 | 4,187 | 112,773
400-401 | شهرک رشدیه | مسکونی | 40 | متر مربع | 9,139 | 100 | 22,664 | 2,778 | 25,442 | 0 | 0 | 100 | 22,664 | 2,778 | 25,442
181-185و200-204 | شهرک رشدیه | مسکونی | 48 | متر مربع | 3,080 | 100 | 11,626 | 0 | 11,626 | 221 | 1,656 | 100 | 11,626 | 0 | 11,626
قطعه تجمیعی 21 | رشدیه 2 | مسکونی | 42 | متر مربع | 6,761 | 71 | 16,205 | 4,590 | 20,795 | 344 | 2,495 | 75 | 16,205 | 4,590 | 20,795
شهریار | تبریز- بلواراستاد شهریار | اداری | 100 | متر مربع | 5,759 | 100 | 266,450 | 5,018 | 271,468 | 0 | 0 | 100 | 266,450 | 5,018 | 271,468
سپیدار | تبریز- گلکار | مسکونی - آپارتمانی | 35 | متر مربع | 6,198 | 98 | 78,375 | 3,798 | 82,173 | 302 | 4,033 | 98 | 78,375 | 3,798 | 82,173
پروژة قطعه 120 | شهرک رشدیه | مسکونی | 38 | متر مربع | 17,290 | 69 | 198,986 | 14,968 | 213,954 | 325 | 10,348 | 70 | 198,986 | 14,968 | 213,954
کوروش | شهرک رشدیه | مسکونی | 56 | متر مربع | 4,558 | 100 | 14,577 | 3,380 | 17,957 | 0 | 0 | 100 | 14,577 | 3,380 | 17,957
سایر | تبریز- شهرک رشدیه |  | 0 | متر مربع | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,134 | 5,663 | 0 | 5,663 | 0 | 5,663
واحد تجاری برج رشدیه | شهرک رشدیه | تجاری | 100 | متر مربع | 576 | 100 | 75,253 | 0 | 75,253 | 0 | 0 | 100 | 75,253 | 0 | 75,253
جمع | [6 empty] | 883,438 | 43,101 | 926,539 | 2,586 | 29,250 |  | 889,101 | 43,101 | 932,202
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1398/12/29
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1398/12/29