## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1399/01/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1399/01/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اراضی گلبهار | مشهد | کشاورزی و باغداری | 100 | متر مربع | 586,000 | 100 | 48,815 | 0 | 48,815 | 0 | 0 | 100 | 48,815 | 0 | 48,815
اراضی بهدشت | آمل | مزروعی | 100 | متر مربع | 1,917,743 | 100 | 58,092 | 0 | 58,092 | 0 | 0 | 100 | 58,092 | 0 | 58,092
اراضی پونک | تهران،پونک | باغ | 33 | متر مربع | 5,000 | 100 | 74,100 | 0 | 74,100 | 0 | 0 | 100 | 74,100 | 0 | 74,100
پروژه ملارد | تهران، ملارد | تجاری، اداری و فرهنگی | 100 | متر مربع | 63,180 | 0 | 311,116 | 2,990,884 | 3,302,000 | 0 | 0 | 0 | 311,116 | 2,990,884 | 3,302,000
پروژه گلریز | تهران، مطهری | اداری، تجاری | 55 | متر مربع | 5,712 | 6 | 48,380 | 431,620 | 480,000 | 0 | 0 | 7 | 48,652 | 431,348 | 480,000
جمع | [6 empty] | 540,503 | 3,422,504 | 3,963,007 | 0 | 0 |  | 540,775 | 3,422,232 | 3,963,007
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1399/01/31
جدول فوق شامل اراضی و پروژه های شرکت به شرح توضیح زیر می باشد: 1- شرکت قصد مشارکت در سرمایه گذاری یا فروش اراضی فوق را در آینده دارد. 2- پروژه گلریز به صورت مشارکتی بوده که سهم شرکت در قرارداد مزبور 55 درصد می باشد و عملیات ساخت آن پس از اخذ پروانه صورت می پذیرد. لازم به توضیح است که مبلغ بهای تمام شده برآوردی پروژه شامل بهای کارشناسی زمین و پروانه ساخت (سهم شرکت) و هزینه های ساخت (سهم شریک) براساس مفاد قرارداد می باشد. 3- مبلغ بهای تمام شده برآوردی پروژه ملارد شامل بهای تمام شده زمین ملارد و هزینه های آماده سازی آن می باشد که براساس طرح توجیهی از محل آورده نقدی افزایش سرمایه پس از طی مراحل قانونی در سال 1399 عملیاتی می گردد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1399/01/31