## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1399/01/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1399/01/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,390 | 0 | 0 | 30,241
پروژه فرشته یزد 2 | یزد | مسکونی | متر مربع | 473 | 0 | 0 | 506 | 473 | 506 | 59,980 | 623 | 102,131,621 | 64,134
تجاری کاروانسرای خمینی شهر | اصفهان | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,708 | 22 | 194,681,818 | 4,283
جمع |  |  |  | 473 | 0 | 0 | 506 | 473 | 506 | 103,078 | 645 | 296,813,439 | 98,658
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکونی | 100 | متر مربع | 6,269 | 100 | 219,230 | 0 | 219,230 | 0 | 0 | 100 | 202,165 | 0 | 202,165
تجاری چهارباغ بالا | اصفهان | تجاری | 29 | متر مربع | 2,068 | 88 | 610,014 | 131,473 | 741,487 | 0 | 0 | 88 | 632,888 | 108,599 | 741,487
پروژه فرشته یزد 2 | یزد | مسکونی | 60 | متر مربع | 1,050 | 75 | 86,811 | 56,257 | 143,068 | 0 | 473 | 76 | 85,589 | 57,479 | 143,068
پروزه گل نرگس | اصفهان | مسکونی | 59 | متر مربع | 6,395 | 7 | 32,187 | 692,606 | 724,793 | 0 | 0 | 7 | 32,187 | 692,606 | 724,793
پروژه باغ جنت | اصفهان | مسکونی | 63 | متر مربع | 5,993 | 9 | 136,846 | 747,915 | 884,761 | 0 | 0 | 9 | 136,846 | 747,915 | 884,761
تجاری کاروانسرای خمینی شهر | اصفهان | تجاری | 100 | متر مربع | 50 | 100 | 8,278 | 0 | 8,278 | 0 | 0 | 100 | 8,278 | 0 | 8,278
جمع | [6 empty] | 1,093,366 | 1,628,251 | 2,721,617 | 0 | 473 |  | 1,097,953 | 1,606,599 | 2,704,552
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1399/01/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1399/01/31