## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1399/01/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1399/01/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
صندوق زمین و ساختمان نگین شهرری | شهرری |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,135 | 179,891 | 172,135 | 2,547 | 70,008,625 | 179,891
پروژه بنفشه C-A | فاز 4 اندیشه | مسکونی | متر مربع | 6,127 | 0 | 0 | 8,257 | 88,279 | 135,785 | 94,406 | 12,184 | 62,848,275 | 144,042
جمع |  |  |  | 6,127 | 0 | 0 | 8,257 | 260,414 | 315,676 | 266,541 | 14,731 | 132,856,900 | 323,933
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداری خدامی | تهران | اداری | 51 | متر مربع | 6,004 | 90 | 1,162,264 | 57,986 | 1,220,250 | 0 | 0 | 90 | 1,162,669 | 57,581 | 1,220,250
صندوق زمین و ساختمان نگین شهرری | شهرری |  | 0 | متر مربع | 5,310 | 35 | 249,927 | 492,673 | 742,600 | 0 | 0 | 35 | 249,927 | 492,673 | 742,600
پروژه بنفشه C-A | فاز 4 اندیشه | مسکونی | 100 | متر مربع | 8,530 | 17 | 165,876 | 559,205 | 725,081 | 0 | 6,127 | 18 | 167,050 | 558,031 | 725,081
مرکز شهر اندیشه | فاز 4 شهر جدید اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 98,215 | 2 | 83,336 | 5,159,570 | 5,242,906 | 0 | 0 | 2 | 83,336 | 5,159,570 | 5,242,906
پروژه مرکز شهر زون A | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 34,944 | 2 | 52,989 | 1,818,830 | 1,871,819 | 0 | 0 | 2 | 53,359 | 1,818,460 | 1,871,819
پروژه مرکز شهر زون B | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 13,303 | 0 | 3,460 | 792,105 | 795,565 | 0 | 0 | 0 | 3,787 | 791,778 | 795,565
پروژه مرکز شهر زون C | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 15,303 | 8 | 20,146 | 879,843 | 899,989 | 0 | 0 | 8 | 22,408 | 877,581 | 899,989
پروژه مرکز شهر زون D | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 8,920 | 1 | 3,852 | 491,354 | 495,206 | 0 | 0 | 2 | 8,209 | 486,997 | 495,206
پروژه مرکز شهر زون E | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 5,208 | 0 | 586 | 267,452 | 268,038 | 0 | 0 | 0 | 649 | 267,389 | 268,038
پروژه مرکز شهر زون F | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 5,173 | 0 | 586 | 265,625 | 266,211 | 0 | 0 | 0 | 659 | 265,552 | 266,211
پروژه مرکز شهر زون G | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 6,051 | 0 | 587 | 310,849 | 311,436 | 0 | 0 | 0 | 596 | 310,840 | 311,436
پروژه مرکز شهر زون H | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 6,052 | 0 | 587 | 334,055 | 334,642 | 0 | 0 | 0 | 640 | 334,002 | 334,642
جمع | [6 empty] | 1,744,196 | 11,429,547 | 13,173,743 | 0 | 6,127 |  | 1,753,289 | 11,420,454 | 13,173,743
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1399/01/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1399/01/31
بدلیل گستردگی پروژه مرکز شهر اندیشه که دارای 4 پروانه ساخت مسکونی و 4 پروانه ساخت مسکونی / تجاری می باشد و به منظور شناسایی دقیق سود و زیان پروژه مطابق پروانه های ساخت ، پروژه مذکور به 8 زون A تا H تفکیک گردید . لازم به ذکر است با توجه به محدودیت های سیستم کدال ، پروژه کلی مرکز شهر تا شروع سال مالی جدید در گزارش باقی می ماند.