## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1399/02/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1399/02/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برج بین المللی تهران | تهران | مسکونی - تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,068 | 110,042 | 70,068 | 960 | 0 | 110,042
پروژه تجاری فاز 1( نارنجستان گستر ) | ایزد شهر | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,796 | 8,529 | 34,796 | 0 | 0 | 8,529
بعثت | تهران _ خاوران | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,375 | 6,100 | 7,375 | 222 | 0 | 6,100
سعدی شیراز | عفیف آباد شیراز | تجاری | متر مربع | 66,388 | 0 | 0 | 131,827 | 171,774 | 225,777 | 238,162 | 0 | 0 | 357,604
واحدهای شهرک رشدیه تبریز | تبریز - شهرک رشدیه | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
جمع |  |  |  | 66,388 | 0 | 0 | 131,827 | 284,013 | 350,456 | 350,401 | 1,182 | 0 | 482,283
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
سعدی شیراز | عفیف آباد شیراز | تجاری | 100 | متر مربع | 33,020 | 94 | 2,660,533 | 157,493 | 2,818,026 | 0 | 66,388 | 80 | 646,649 | 142,816 | 789,465
پروژه تجاری فاز 1( نارنجستان گستر ) | ایزد شهر | تجاری | 70 | متر مربع | 9,611 | 81 | 878,669 | 196,083 | 1,074,752 | 0 | 0 | 71 | 882,366 | 348,365 | 1,230,731
برج بین المللی تهران | تهران | مسکونی - تجاری | 100 | متر مربع | 132,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
بعثت | تهران _ خاوران | مسکونی | 100 | متر مربع | 34,202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
واحدهای شهرک رشدیه تبریز | تبریز - شهرک رشدیه | مسکونی | 100 | متر مربع | 11,897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع | [6 empty] | 3,539,202 | 353,576 | 3,892,778 | 0 | 66,388 |  | 1,529,015 | 491,181 | 2,020,196
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1399/02/31
طبق گزارش واحد فنی و مهندسی برآورد هزینه تکمیل پروژه های سعدی شیراز و نارنجستان تغییر کرده بنابراین مبلغ بهای تمام شده برآوردی سعدی از 2.818.026 میلیون ریال به مبلغ 2.953.781 میلیون ریال و نارنجستان از 1.074.752 میلیون ریال به 1.230.731 میلیون ریال افزایش یافتند. همچنین با توجه به اتمام قسمت اعظم پروژه سعدی( واحد های تجاری،نیم طبقه تجاری،کافی شاپ، پارکینگ ها و انباری) این بخش ها از پروژه درجریان خارج و به موجودی املاک منظور گردید.ضمنا با توجه به عدم امکان مبالغ منفی در فرم کدال فایل تکمیلی ضمیمه شده است.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1399/02/31