## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1399/02/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1399/02/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
سعادت | مشهد - خیابان صاحب الزمان (عج) | مسکونی/تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,097 | 57 | 92,982,456 | 5,300
نگین-مسکونی | مشهد-میدان مادر | مسکونی | متر مربع | 9,161 | 106 | 59,339,622 | 10,882 | 5,604 | 6,388 | 106,026 | 1,403 | 70,436,208 | 98,670
محیا | مشهد-بلوار وحدت | مسکونی | متر مربع | 87 | 0 | 0 | 126 | 87 | 126 | 9,054 | 497 | 92,739,738 | 12,950
نسیم فاز 2 | مشهد-الهیه | مسکونی | متر مربع | 8,847 | 0 | 82,068,965 | 11,331 | 7,025 | 8,298 | 114,015 | 4,387 | 61,275,815 | 131,706
بهارستان فاز یک | زاهدان -تقاطع انقلاب و معلم | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,232 | 942 | 50,839,702 | 56,173
جمع |  |  |  | 18,095 | 106 | 141,408,587 | 22,339 | 12,716 | 14,812 | 308,424 | 7,286 | 368,273,919 | 304,799
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نارنج | مشهد-بلوار وحدت | مسکونی | 100 | متر مربع | 3,000 | 9 | 41,685 | 240,842 | 282,527 | 0 | 0 | 9 | 41,779 | 240,748 | 282,527
محیا | مشهد-بلوار وحدت | مسکونی | 50 | متر مربع | 2,191 | 28 | 57,559 | 81,373 | 138,932 | 0 | 87 | 28 | 57,833 | 81,099 | 138,932
نگین-مسکونی | مشهد-میدان مادر | مسکونی | 100 | متر مربع | 12,947 | 70 | 424,149 | 175,504 | 599,653 | 106 | 9,161 | 71 | 430,372 | 169,281 | 599,653
نگین-تجاری | مشهد-میدان مادر | تجاری | 100 | متر مربع | 4,940 | 70 | 261,199 | 108,079 | 369,278 | 0 | 0 | 71 | 265,031 | 104,247 | 369,278
نسیم فاز 2 | مشهد-الهیه | مسکونی | 100 | متر مربع | 17,328 | 40 | 389,307 | 370,777 | 760,084 | 0 | 8,847 | 42 | 401,708 | 358,376 | 760,084
بهارستان فاز یک | زاهدان -تقاطع انقلاب و معلم | مسکونی | 100 | متر مربع | 10,204 | 99 | 297,222 | 427 | 297,649 | 0 | 0 | 99 | 297,222 | 427 | 297,649
بهارستان فاز دو | زاهدان-تقاطع خیابان انقلاب و معلم | مسکونی | 100 | متر مربع | 13,028 | 25 | 172,971 | 380,041 | 553,012 | 0 | 0 | 26 | 176,029 | 376,983 | 553,012
پروژه مشارکتی لاله | مشهد-بلوار وحدت | مسکونی | 67 | متر مربع | 6,325 | 1 | 6,318 | 538,954 | 545,272 | 0 | 0 | 1 | 6,453 | 538,819 | 545,272
پروژه مشارکتی خلیل | مشهد-بلوار وحدت | مسکونی | 68 | متر مربع | 6,017 | 1 | 7,509 | 503,887 | 511,396 | 0 | 0 | 2 | 7,517 | 503,879 | 511,396
سعادت | مشهد - خیابان صاحب الزمان (عج) | مسکونی/تجاری | 0 | متر مربع | 4,203 | 100 | 57,495 | 0 | 57,495 | 0 | 0 | 100 | 57,495 | 0 | 57,495
تجاری امید-سهم شرکت | مشهد خیابان شیرازی | تجاری | 100 | متر مربع | 688 | 100 | 142,867 | 0 | 142,867 | 0 | 0 | 100 | 142,867 | 0 | 142,867
کوهسنگی تجاری | مشهد خیابان کوهسنگی | تجاری | 100 | متر مربع | 2,370 | 100 | 69,199 | 0 | 69,199 | 0 | 0 | 100 | 69,199 | 0 | 69,199
یاس فاز 3 | زاهدان بلوار معلم | مسکونی | 0 | متر مربع | 520 | 100 | 11,897 | 0 | 11,897 | 0 | 0 | 100 | 11,897 | 0 | 11,897
تجاری امید-مشارکتی | مشهد خیابان شیرازی | تجاری | 34 | متر مربع | 55 | 100 | 4,247 | 0 | 4,247 | 0 | 0 | 100 | 4,247 | 0 | 4,247
امید مالکیت زمانی | مشهد خیابان شیرازی | اقامتی | 34 | متر مربع | 289 | 100 | 7,591 | 0 | 7,591 | 0 | 0 | 100 | 7,591 | 0 | 7,591
غدیر | مشهد مقدس بلوار شریعتی | مسکونی/تجاری | 100 | متر مربع | 540 | 100 | 1,998 | 0 | 1,998 | 0 | 0 | 100 | 1,998 | 0 | 1,998
یاس زاهدان فاز 1 | زاهدان |  | 100 | متر مربع | 440 | 100 | 829 | 0 | 829 | 0 | 0 | 100 | 829 | 0 | 829
کوهسنگی-پارکینگ | مشهد خیابان کوهسنگی | پارکینگ | 100 | متر مربع | 84 | 100 | 905 | 0 | 905 | 0 | 0 | 100 | 905 | 0 | 905
امید تجاری-موجودی کالا | مشهد خیابان شیرازی | تجاری | 100 | متر مربع | 106 | 100 | 18,343 | 0 | 18,343 | 0 | 0 | 100 | 18,343 | 0 | 18,343
بام چالوس | چالوس |  | 0 | متر مربع | 158 | 100 | 6,600 | 0 | 6,600 | 0 | 0 | 100 | 6,600 | 0 | 6,600
مجموعه بلوار سجاد | مشهد-بلوار سجاد | مسکونی | 100 | متر مربع | 1,999 | 100 | 148,964 | 0 | 148,964 | 0 | 0 | 100 | 148,964 | 0 | 148,964
جمع | [6 empty] | 2,128,854 | 2,399,884 | 4,528,738 | 106 | 18,095 |  | 2,154,879 | 2,373,859 | 4,528,738
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1399/02/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1399/02/31