## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1399/03/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1399/03/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برج بین المللی تهران | تهران | مسکونی - تجاری | متر مربع | 1,611 | 24 | 0 | 3,189 | 70,068 | 110,042 | 71,679 | 984 | 0 | 113,231
پروژه تجاری فاز 1( نارنجستان گستر ) | ایزد شهر | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,796 | 8,529 | 34,796 | 0 | 0 | 8,529
بعثت | تهران _ خاوران | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,375 | 6,100 | 7,375 | 222 | 0 | 6,100
سعدی شیراز | عفیف آباد شیراز | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 238,162 | 357,604 | 238,162 | 0 | 0 | 357,604
واحدهای شهرک رشدیه تبریز | تبریز - شهرک رشدیه | مسکونی | متر مربع | 24,719 | 122 | 0 | 29,897 | 0 | 8 | 24,719 | 122 | 0 | 29,905
جمع |  |  |  | 26,330 | 146 | 0 | 33,086 | 350,401 | 482,283 | 376,731 | 1,328 | 0 | 515,369
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
سعدی شیراز | عفیف آباد شیراز | تجاری | 100 | متر مربع | 33,020 | 80 | 646,649 | 142,816 | 789,465 | 0 | 0 | 80 | 646,649 | 142,816 | 789,465
پروژه تجاری فاز 1( نارنجستان گستر ) | ایزد شهر | تجاری | 70 | متر مربع | 9,611 | 71 | 882,366 | 348,365 | 1,230,731 | 0 | 0 | 59 | 528,464 | 348,204 | 876,668
برج بین المللی تهران | تهران | مسکونی - تجاری | 100 | متر مربع | 132,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
بعثت | تهران _ خاوران | مسکونی | 100 | متر مربع | 34,202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
واحدهای شهرک رشدیه تبریز | تبریز - شهرک رشدیه | مسکونی | 100 | متر مربع | 11,897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع | [6 empty] | 1,529,015 | 491,181 | 2,020,196 | 146 | 0 |  | 1,175,113 | 491,020 | 1,666,133
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1399/03/31
بابت پروژه در جریان نارنجستان1 مبلغ 354.063 میلیون ریال برگشت داده شده است و درصد پیشرفت تغییر کرد (بدلیل تغییر در مانده بدهی بانک انصار که در خرداد ماه افشا گردید.) همچنین با توجه به عدم امکان درج مبالغ منفی در فرم کدال فایل تکمیلی ضمیمه شده است.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1399/03/31