## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1399/03/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1399/03/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
تجاری و مسکونی پونک | زنجان | مسکونی/تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,495 | 82 | 8,114,949 | 665
تجاری مهدیه | اردبیل | خدماتی /اداری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,626 | 74 | 212,253,072 | 7,045
خدماتی مهدیه | اردبیل | تجاری/خدماتی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,707 | 153 | 209,382,513 | 32,036
پزشکان زنجان | زنجان | اداری و تجاری | متر مربع | 3,739 | 77 | 65,086,170 | 5,012 | 0 | 0 | 37,940 | 971 | 84,590,399 | 67,140
زمین یاغچیان | تبریز | زمین | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,296 | 1,903 | 37,407,252 | 71,187
مسکونی ارغوان رشدیه | تبریز | مسکونی | متر مربع | 1,848 | 155 | 88,142,581 | 13,662 | 0 | 0 | 16,246 | 1,492 | 80,078,024 | 73,823
زمین خیابان امام | تبریز | زمین | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 144 | 36,213,194 | 5,215
مسکونی میلاد تبریز | تبریز | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,721 | 182 | 80,729,121 | 14,693
جمع |  |  |  | 5,587 | 232 | 153,228,751 | 18,674 | 0 | 0 | 150,242 | 5,001 | 748,768,524 | 271,804
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسکونی ارغوان رشدیه | تبریز | مسکونی | 100 | متر مربع | 14,572 | 28 | 178,000 | 442,595 | 620,595 | 155 | 1,848 | 30 | 188,000 | 432,595 | 620,595
الماس خاوران | تبریز | مسکونی | 100 | متر مربع | 16,721 | 90 | 235,000 | 111,981 | 346,981 | 0 | 0 | 90 | 235,000 | 111,981 | 346,981
مسکونی مروارید | اردبیل | مسکونی | 74 | متر مربع | 4,663 | 99 | 163,352 | 2,848 | 166,200 | 0 | 0 | 99 | 163,352 | 2,848 | 166,200
تجاری مهدیه | اردبیل | تجاری و اداری | 60 | متر مربع | 251 | 100 | 59,000 | 0 | 59,000 | 0 | 0 | 100 | 59,000 | 0 | 59,000
پزشکان زنجان | زنجان | اداری و تجاری | 100 | متر مربع | 3,857 | 90 | 172,771 | 4,000 | 176,771 | 77 | 3,739 | 92 | 173,771 | 3,000 | 176,771
پزشکان | اردبیل | مطب | 76 | متر مربع | 10,449 | 100 | 342,500 | 0 | 342,500 | 0 | 0 | 100 | 342,500 | 0 | 342,500
مسکونی نرگس رشدیه | تبریز |  | 0 | متر مربع | 0 | 100 | 234,540 | 0 | 234,540 | 0 | 0 | 100 | 234,540 | 0 | 234,540
زمین یاغچیان | تبریز | زمین | 100 | متر مربع | 1,903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
تجاری و مسکونی پونک | زنجان | مسکونی/تجاری | 100 | متر مربع | 18,529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
زمین خیابان امام | تبریز | زمین | 100 | متر مربع | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
خدماتی مهدیه | اردبیل | خدماتی /اداری | 60 | متر مربع | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
پروژه مسکونی مامور سرا | تبریز | مسکونی | 100 | متر مربع | 0 | 26 | 68,862 | 107,568 | 176,430 | 0 | 0 | 28 | 70,862 | 105,568 | 176,430
مسکونی میلاد تبریز | تبریز | مسکونی | 100 | متر مربع | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع | [6 empty] | 1,454,025 | 668,992 | 2,123,017 | 232 | 5,587 |  | 1,467,025 | 655,992 | 2,123,017
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1399/03/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1399/03/31