## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1399/03/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1399/03/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,390 | 0 | 0 | 30,241
پروژه فرشته یزد 2 | یزد | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,875 | 939 | 107,749,734 | 101,177
تجاری کاروانسرای خمینی شهر | اصفهان | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,728 | 22 | 194,681,818 | 4,283
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,993 | 961 | 302,431,552 | 135,701
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکونی | 100 | متر مربع | 6,269 | 100 | 202,165 | 0 | 202,165 | 0 | 0 | 100 | 202,165 | 0 | 202,165
تجاری چهارباغ بالا | اصفهان | تجاری | 29 | متر مربع | 2,068 | 89 | 633,263 | 108,224 | 741,487 | 0 | 0 | 89 | 633,263 | 108,224 | 741,487
پروژه فرشته یزد 2 | یزد | مسکونی | 60 | متر مربع | 1,050 | 76 | 86,167 | 56,901 | 143,068 | 0 | 0 | 76 | 86,167 | 56,901 | 143,068
پروزه گل نرگس | اصفهان | مسکونی | 59 | متر مربع | 6,395 | 9 | 32,187 | 692,606 | 724,793 | 0 | 0 | 10 | 32,187 | 692,606 | 724,793
پروژه باغ جنت | اصفهان | مسکونی | 63 | متر مربع | 5,993 | 10 | 136,550 | 748,211 | 884,761 | 0 | 0 | 10 | 136,846 | 747,915 | 884,761
تجاری کاروانسرای خمینی شهر | اصفهان | تجاری | 100 | متر مربع | 50 | 100 | 8,278 | 0 | 8,278 | 0 | 0 | 100 | 8,278 | 0 | 8,278
جمع | [6 empty] | 1,098,610 | 1,605,942 | 2,704,552 | 0 | 0 |  | 1,098,906 | 1,605,646 | 2,704,552
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1399/03/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1399/03/31