## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1399/04/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1399/04/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مجموعه تجاری کوهسنگی مشهد | مشهد سایت کوهسنگی | تجاری | 100 | متر مربع | 4,656 | 57 | 34,111 | 95,000 | 129,111 | 0 | 0 | 57 | 34,111 | 95,000 | 129,111
بلوک مشارکتی A1 | مشهد سایت کوهسنگی | اقامتی | 41 | متر مربع | 10,513 | 71 | 28,135 | 13,000 | 41,135 | 0 | 0 | 71 | 28,135 | 13,000 | 41,135
بلوکهای آپارتمانی B1-B5 | مشهد | اقامتی | 100 | متر مربع | 837 | 100 | 3,431 | 0 | 3,431 | 0 | 0 | 100 | 3,431 | 0 | 3,431
بلوک مشارکتی A3 | مشهد | اقامتی | 100 | متر مربع | 1,288 | 100 | 11,822 | 0 | 11,822 | 0 | 0 | 100 | 11,822 | 0 | 11,822
واحدهای ویلای | مشهد | اقامتی | 100 | متر مربع | 1,136 | 100 | 10,099 | 0 | 10,099 | 0 | 0 | 100 | 10,099 | 0 | 10,099
ویلاهای گلوگاه | شهرستان گلوگاه | اقامتی | 100 | متر مربع | 5,340 | 99 | 35,145 | 500 | 35,645 | 0 | 0 | 99 | 35,145 | 500 | 35,645
تالار و کافی شاپ | شهرستان گلوگاه | تجاری | 100 | متر مربع | 2,560 | 96 | 14,082 | 5,000 | 19,082 | 0 | 0 | 96 | 14,082 | 5,000 | 19,082
پروژه مسکونی آرامش | مشهد | مسکونی | 49 | متر مربع | 8,829 | 5 | 33,005 | 0 | 33,005 | 0 | 0 | 5 | 33,005 | 0 | 33,005
جمع | [6 empty] | 169,830 | 113,500 | 283,330 | 0 | 0 |  | 169,830 | 113,500 | 283,330
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1399/04/31
99 درصد ذکر شده در ویلاهای گلوگاه مربوط به فاز یک پروژه (33 واحد دردست ساخت متعلق به شرکت آبادگران ایران) می باشد
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1399/04/31