## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1399/04/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1399/04/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اراضی گلبهار | مشهد | کشاورزی و باغداری | 90 | متر مربع | 586,000 | 100 | 48,815 | 0 | 48,815 | 0 | 0 | 100 | 48,815 | 0 | 48,815
اراضی بهدشت | آمل | مزروعی | 100 | متر مربع | 1,917,743 | 100 | 58,092 | 0 | 58,092 | 0 | 0 | 100 | 58,092 | 0 | 58,092
اراضی پونک | تهران،پونک | باغ | 33 | متر مربع | 5,000 | 100 | 74,100 | 0 | 74,100 | 0 | 0 | 100 | 74,100 | 0 | 74,100
پروژه ملارد | تهران، ملارد | تجاری، اداری و فرهنگی | 100 | متر مربع | 63,180 | 0 | 311,393 | 2,990,607 | 3,302,000 | 0 | 0 | 0 | 311,689 | 2,990,311 | 3,302,000
پروژه گلریز | تهران، مطهری | اداری، تجاری | 55 | متر مربع | 5,712 | 8 | 203,972 | 276,028 | 480,000 | 0 | 0 | 9 | 206,831 | 273,169 | 480,000
پروژه مروارید کن | تهران | مسکونی | 56 | متر مربع | 33,380 | 3 | 20,610 | 2,995,753 | 3,016,363 | 0 | 0 | 4 | 26,897 | 2,989,466 | 3,016,363
جمع | [6 empty] | 716,982 | 6,262,388 | 6,979,370 | 0 | 0 |  | 726,424 | 6,252,946 | 6,979,370
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1399/04/31
جدول فوق شامل اراضی و پروژه های شرکت به شرح توضیح زیر می باشد: 1- شرکت قصد مشارکت در سرمایه گذاری یا فروش اراضی فوق را در آینده دارد. 2- پروانه ساخت پروژه گلریز اخذ و به شریک جهت شروع عملیات ساخت ابلاغ گردید. 3- مبلغ بهای تمام شده برآوردی پروژه ملارد شامل بهای تمام شده زمین ملارد و هزینه های آماده سازی آن می باشد.4- پروژه مروارید کن به صورت مشارکت در ساخت با شرکت شاهد می باشد و سهم شرکت شاهد زمین و پروانه بوده و سهم این شرکت شامل هزینه ساخت و تکمیل پروژه می باشد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1399/04/31