## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1399/04/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1399/04/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
وصال | شیراز چهار راه تحویلی | مسکونی- تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,532 | 61,804 | 25,532 | 402 | 0 | 61,804
آسمان صدرا فاز 2 | شیراز شهر جدید صدرا | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,403 | 4,461 | 1,403 | 423 | 0 | 4,461
شارستان (بازارمبل) | شیراز | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,038 | 0 | 0 | 0 | 22,038
مجتمع نیکان(مدرسه خان 1) | شیراز |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,991 | 90,516 | 51,991 | 138 | 0 | 90,156
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,926 | 178,819 | 78,926 | 963 | 0 | 178,459
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
تجاری اداری ملاصدرا( 16 واحد) | شیراز | اداری -تجاری | 100 | متر مربع | 1,384 | 100 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100 | 100,000 | 0 | 100,000
آسمان صدرا فاز 4 | شهر صدرا | مسکونی- تجاری | 92 | متر مربع | 84,263 | 1 | 8,166 | 1,066,834 | 1,075,000 | 0 | 0 | 1 | 8,166 | 1,066,834 | 1,075,000
شارستان (بازارمبل) | شیراز | تجاری | 100 | متر مربع | 13,814 | 100 | 675,471 | 0 | 675,471 | 0 | 0 | 100 | 675,471 | 0 | 675,471
آسمان صدرا فاز 2 | شیراز شهر جدید صدرا | مسکونی | 92 | متر مربع | 61,000 | 100 | 1,403 | 0 | 1,403 | 0 | 0 | 100 | 1,403 | 0 | 1,403
وصال | شیراز چهار راه تحویلی | تجاری | 100 | متر مربع | 2,576 | 100 | 25,532 | 0 | 25,532 | 0 | 0 | 100 | 25,532 | 0 | 25,532
مجتمع نیکان(مدرسه خان 1) | شیراز | تجاری اقامتی فرهنگی | 80 | متر مربع | 27,579 | 95 | 1,651,110 | 369,955 | 2,021,065 | 0 | 0 | 95 | 1,651,110 | 369,955 | 2,021,065
باغ ایلخانی | شیراز | اقامتی گردشگری | 65 | متر مربع | 1,892 | 92 | 18,393 | 66,870 | 85,263 | 0 | 0 | 92 | 18,393 | 66,870 | 85,263
باران | شیراز | تجاری -اقامتی | 60 | متر مربع | 8,879 | 28 | 585,000 | 0 | 585,000 | 0 | 0 | 28 | 585,000 | 0 | 585,000
جمع | [6 empty] | 3,065,075 | 1,503,659 | 4,568,734 | 0 | 0 |  | 3,065,075 | 1,503,659 | 4,568,734
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1399/04/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1399/04/31