## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1399/04/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1399/04/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
سعادت | مشهد - خیابان صاحب الزمان (عج) | مسکونی/تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,097 | 57 | 92,982,456 | 5,300
نگین-مسکونی | مشهد-میدان مادر | مسکونی | متر مربع | 16,447 | 0 | 0 | 18,775 | 16,447 | 18,775 | 131,329 | 1,403 | 70,436,208 | 127,555
محیا | مشهد-بلوار وحدت | مسکونی | متر مربع | 5,481 | 207 | 114,024,155 | 9,553 | 993 | 1,483 | 18,391 | 825 | 99,911,515 | 28,619
نسیم فاز 2 | مشهد-الهیه | مسکونی | متر مربع | 37,427 | 759 | 76,584,980 | 52,423 | 18,227 | 22,325 | 183,839 | 5,869 | 65,094,735 | 228,827
بهارستان فاز یک | زاهدان -تقاطع انقلاب و معلم | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,261 | 1,624 | 52,262,931 | 92,784
کوهسنگی تجاری | مشهد خیابان کوهسنگی | تجاری | متر مربع | 1,887 | 66 | 131,818,181 | 8,700 | 0 | 0 | 1,887 | 66 | 131,818,181 | 8,700
جمع |  |  |  | 61,242 | 1,032 | 322,427,316 | 89,451 | 35,667 | 42,583 | 425,804 | 9,844 | 512,506,026 | 491,785
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نارنج | مشهد-بلوار وحدت | مسکونی | 100 | متر مربع | 3,000 | 9 | 42,302 | 240,225 | 282,527 | 0 | 0 | 9 | 43,539 | 238,988 | 282,527
محیا | مشهد-بلوار وحدت | مسکونی | 50 | متر مربع | 2,191 | 32 | 62,149 | 76,783 | 138,932 | 207 | 5,481 | 34 | 64,671 | 74,261 | 138,932
نگین-مسکونی | مشهد-میدان مادر | مسکونی | 100 | متر مربع | 12,947 | 74 | 440,154 | 159,499 | 599,653 | 0 | 16,447 | 78 | 458,251 | 141,402 | 599,653
نگین-تجاری | مشهد-میدان مادر | تجاری | 100 | متر مربع | 4,940 | 74 | 271,055 | 98,223 | 369,278 | 0 | 0 | 78 | 282,200 | 87,078 | 369,278
نسیم فاز 2 | مشهد-الهیه | مسکونی | 100 | متر مربع | 17,328 | 47 | 429,230 | 330,854 | 760,084 | 759 | 37,427 | 52 | 458,102 | 301,982 | 760,084
بهارستان فاز یک | زاهدان -تقاطع انقلاب و معلم | مسکونی | 100 | متر مربع | 10,204 | 99 | 297,222 | 427 | 297,649 | 0 | 0 | 99 | 297,222 | 427 | 297,649
بهارستان فاز دو | زاهدان-تقاطع خیابان انقلاب و معلم | مسکونی | 100 | متر مربع | 13,028 | 26 | 177,766 | 375,246 | 553,012 | 0 | 0 | 28 | 186,411 | 366,601 | 553,012
پروژه مشارکتی لاله | مشهد-بلوار وحدت | مسکونی | 67 | متر مربع | 6,325 | 2 | 9,562 | 535,710 | 545,272 | 0 | 0 | 3 | 15,282 | 529,990 | 545,272
پروژه مشارکتی خلیل | مشهد-بلوار وحدت | مسکونی | 68 | متر مربع | 6,017 | 2 | 7,577 | 503,819 | 511,396 | 0 | 0 | 2 | 7,753 | 503,643 | 511,396
سعادت | مشهد - خیابان صاحب الزمان (عج) | مسکونی/تجاری | 0 | متر مربع | 4,203 | 100 | 57,495 | 0 | 57,495 | 0 | 0 | 100 | 57,495 | 0 | 57,495
تجاری امید-سهم شرکت | مشهد خیابان شیرازی | تجاری | 100 | متر مربع | 688 | 100 | 142,867 | 0 | 142,867 | 0 | 0 | 100 | 142,867 | 0 | 142,867
کوهسنگی تجاری | مشهد خیابان کوهسنگی | تجاری | 100 | متر مربع | 2,370 | 100 | 69,199 | 0 | 69,199 | 66 | 1,887 | 100 | 69,199 | 0 | 69,199
یاس فاز 3 | زاهدان بلوار معلم | مسکونی | 0 | متر مربع | 520 | 100 | 11,897 | 0 | 11,897 | 0 | 0 | 100 | 11,897 | 0 | 11,897
تجاری امید-مشارکتی | مشهد خیابان شیرازی | تجاری | 34 | متر مربع | 55 | 100 | 4,247 | 0 | 4,247 | 0 | 0 | 100 | 4,247 | 0 | 4,247
امید مالکیت زمانی | مشهد خیابان شیرازی | اقامتی | 34 | متر مربع | 289 | 100 | 7,591 | 0 | 7,591 | 0 | 0 | 100 | 7,591 | 0 | 7,591
غدیر | مشهد مقدس بلوار شریعتی | مسکونی/تجاری | 100 | متر مربع | 540 | 100 | 1,998 | 0 | 1,998 | 0 | 0 | 100 | 1,998 | 0 | 1,998
یاس زاهدان فاز 1 | زاهدان |  | 100 | متر مربع | 440 | 100 | 829 | 0 | 829 | 0 | 0 | 100 | 829 | 0 | 829
کوهسنگی-پارکینگ | مشهد خیابان کوهسنگی | پارکینگ | 100 | متر مربع | 84 | 100 | 905 | 0 | 905 | 0 | 0 | 100 | 905 | 0 | 905
امید تجاری-موجودی کالا | مشهد خیابان شیرازی | تجاری | 100 | متر مربع | 106 | 100 | 18,343 | 0 | 18,343 | 0 | 0 | 100 | 18,343 | 0 | 18,343
بام چالوس | چالوس |  | 0 | متر مربع | 158 | 100 | 6,600 | 0 | 6,600 | 0 | 0 | 100 | 6,600 | 0 | 6,600
مجموعه بلوار سجاد | مشهد-بلوار سجاد | مسکونی | 100 | متر مربع | 1,999 | 100 | 148,964 | 0 | 148,964 | 0 | 0 | 100 | 148,964 | 0 | 148,964
جمع | [6 empty] | 2,207,952 | 2,320,786 | 4,528,738 | 1,032 | 61,242 |  | 2,284,366 | 2,244,372 | 4,528,738
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1399/04/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1399/04/31