## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1399/04/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1399/04/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
صندوق زمین و ساختمان نگین شهرری | شهرری |  | متر مربع | 37,244 | 0 | 0 | 38,397 | 240,323 | 248,403 | 277,566 | 2,547 | 70,008,625 | 286,800
پروژه بنفشه C-A | فاز 4 اندیشه | مسکونی | متر مربع | 30,596 | 118 | 69,829,000 | 46,351 | 120,432 | 183,469 | 151,028 | 12,302 | 62,848,275 | 229,821
جمع |  |  |  | 67,840 | 118 | 69,829,000 | 84,748 | 360,755 | 431,872 | 428,594 | 14,849 | 132,856,900 | 516,621
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداری خدامی | تهران | اداری | 51 | متر مربع | 6,004 | 90 | 1,164,082 | 56,168 | 1,220,250 | 0 | 0 | 90 | 1,164,289 | 55,961 | 1,220,250
صندوق زمین و ساختمان نگین شهرری | شهرری |  | 0 | متر مربع | 5,310 | 44 | 327,559 | 415,041 | 742,600 | 0 | 37,244 | 50 | 372,511 | 370,089 | 742,600
پروژه بنفشه C-A | فاز 4 اندیشه | مسکونی | 100 | متر مربع | 8,530 | 23 | 217,446 | 507,635 | 725,081 | 118 | 30,596 | 28 | 251,716 | 473,365 | 725,081
مرکز شهر اندیشه | فاز 4 شهر جدید اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 98,215 | 2 | 83,336 | 5,159,570 | 5,242,906 | 0 | 0 | 2 | 83,336 | 5,159,570 | 5,242,906
پروژه مرکز شهر زون A | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 34,944 | 10 | 180,196 | 1,691,623 | 1,871,819 | 0 | 0 | 11 | 200,290 | 1,671,529 | 1,871,819
پروژه مرکز شهر زون B | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 13,303 | 3 | 21,024 | 774,541 | 795,565 | 0 | 0 | 3 | 22,531 | 773,034 | 795,565
پروژه مرکز شهر زون C | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 15,303 | 14 | 120,938 | 779,051 | 899,989 | 0 | 0 | 14 | 126,492 | 773,497 | 899,989
پروژه مرکز شهر زون D | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 8,920 | 14 | 67,197 | 428,009 | 495,206 | 0 | 0 | 14 | 68,150 | 427,056 | 495,206
پروژه مرکز شهر زون E | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 5,208 | 1 | 2,828 | 265,210 | 268,038 | 0 | 0 | 1 | 3,522 | 264,516 | 268,038
پروژه مرکز شهر زون F | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 5,173 | 1 | 3,210 | 263,001 | 266,211 | 0 | 0 | 1 | 3,488 | 262,723 | 266,211
پروژه مرکز شهر زون G | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 6,051 | 1 | 3,109 | 308,327 | 311,436 | 0 | 0 | 1 | 3,132 | 308,304 | 311,436
پروژه مرکز شهر زون H | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 6,052 | 1 | 3,217 | 331,425 | 334,642 | 0 | 0 | 1 | 3,240 | 331,402 | 334,642
جمع | [6 empty] | 2,194,142 | 10,979,601 | 13,173,743 | 118 | 67,840 |  | 2,302,697 | 10,871,046 | 13,173,743
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1399/04/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1399/04/31