## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | اسفند 1398 | از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه 1398
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
البرز | تهران | اداری | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,791 | 112,700 | 51,791 | 0 | 0 | 112,700
پیوند و ستاک | تهران | مسکونی اداری تجاری | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,244 | 89,754 | 5,244 | 0 | 0 | 89,754
مجیدیه شمالی | تهران | مسکونی | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,140 | 2,143 | 5,140 | 0 | 0 | 2,143
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,175 | 204,597 | 62,175 | 0 | 0 | 204,597
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
برزیل | تهران | اداری / تجاری | 0 | مترمربع | 3,073 | 81 | 18,051 | 0 | 18,051 | 0 | 0 | 81 | 18,076 | 0 | 18,076
گلدان | تهران | مسکونی | 60 | مترمربع | 3,035 | 53 | 33,370 | 0 | 33,370 | 0 | 0 | 55 | 33,412 | 0 | 33,412
البرز | تهران | اداری | 0 | مترمربع | 2,100 | 66 | 98,511 | 0 | 98,511 | 0 | 0 | 75 | 98,535 | 0 | 98,535
لادن | تهران | مسکونی | 0 | مترمربع | 6,083 | 75 | 70,690 | 0 | 70,690 | 0 | 0 | 76 | 70,690 | 0 | 70,690
قزاقی | تهران | مسکونی | 30 | مترمربع | 791 | 58 | 19,585 | 0 | 19,585 | 0 | 0 | 68 | 19,585 | 0 | 19,585
ساحل 13 | محمودآباد | مسکونی | 22 | مترمربع | 5,575 | 19 | 39,340 | 0 | 39,340 | 0 | 0 | 22 | 39,386 | 0 | 39,386
پیوند و ستاک | تهران | مسکونی اداری تجاری | 44 | مترمربع | 33,508 | 72 | 38,057 | 0 | 38,057 | 0 | 0 | 75 | 38,057 | 0 | 38,057
درخشان | تهران | مسکونی تجاری | 53 | مترمربع | 934 | 10 | 32,190 | 0 | 32,190 | 0 | 0 | 15 | 32,190 | 0 | 32,190
وطن | تهران | مسکونی | 0 | مترمربع | 769 | 0 | 2,182 | 0 | 2,182 | 0 | 0 | 3 | 2,182 | 0 | 2,182
ستاری | تهران | مسکونی | 62 | مترمربع | 782 | 0 | 60,320 | 0 | 60,320 | 0 | 0 | 6 | 60,320 | 0 | 60,320
کاشانک | تهران | مسکونی | 0 | مترمربع | 2,532 | 0 | 1,553 | 0 | 1,553 | 0 | 0 | 2 | 1,553 | 0 | 1,553
تیر | تهران | مسکونی | 60 | مترمربع | 2,937 | 0 | 200,979 | 0 | 200,979 | 0 | 0 | 18 | 200,979 | 0 | 200,979
اینانلو | تهران | مسکونی | 0 | مترمربع | 2,121 | 0 | 127,931 | 0 | 127,931 | 0 | 0 | 0 | 128,414 | 0 | 128,414
پل مدیریت | تهران | مسکونی | 100 | مترمربع | 4,311 | 40 | 1,487,079 | 0 | 1,487,079 | 0 | 0 | 40 | 1,487,079 | 0 | 1,487,079
گلچین | تهران | مسکونی | 0 | مترمربع | 3,808 | 44 | 139,173 | 0 | 139,173 | 0 | 0 | 44 | 141,437 | 0 | 141,437
آجودانیه | تهران | مسکونی | 0 | مترمربع | 3,881 | 2 | 279,519 | 0 | 279,519 | 0 | 0 | 2 | 279,559 | 0 | 279,559
موج | محمودآباد | مسکونی تجاری | 0 | مترمربع | 20,750 | 13 | 84,628 | 0 | 84,628 | 0 | 0 | 13 | 84,670 | 0 | 84,670
شهریار | شهریار | مسکونی | 23 | مترمربع | 1,790 | 68 | 19,871 | 0 | 19,871 | 0 | 0 | 68 | 19,871 | 0 | 19,871
گلسار | رشت | تجاری | 28 | مترمربع | 5,205 | 15 | 60,094 | 0 | 60,094 | 0 | 0 | 15 | 60,627 | 0 | 60,627
شاهین شمالی | تهران | مسکونی | 40 | مترمربع | 15,356 | 19 | 301,601 | 0 | 301,601 | 0 | 0 | 19 | 301,601 | 0 | 301,601
مجیدیه شمالی | تهران | مسکونی | 52 | مترمربع | 15,656 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
پانزده خرداد | اردبیل | تجاری - اداری | 54 | مترمربع | 1,962 | 100 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 100 | 46 | 0 | 46
اسلامشهر | اسلامشهر | مسکونی | 0 | مترمربع | 1,431 | 100 | 10,095 | 0 | 10,095 | 0 | 0 | 100 | 10,095 | 0 | 10,095
جمع | [6 empty] | 3,124,865 | 0 | 3,124,865 | 0 | 0 |  | 3,128,364 | 0 | 3,128,364