## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | اردیبهشت 1399 | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه 1399
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
البرز | تهران | اداری | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,388 | 265,790 | 118,388 | 795 | 334,327,044 | 265,790
قزاقی | تهران | مسکونی | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,194 | 27,840 | 14,194 | 176 | 158,181,818 | 27,840
پیوند و ستاک | تهران | مسکونی اداری تجاری | مترمربع | 16,900 | 665 | 237,672,180 | 158,052 | 5,244 | 89,754 | 22,144 | 2,085 | 118,851,799 | 247,806
شهریار | شهریار | مسکونی | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,038 | 19,452 | 14,038 | 608 | 31,993,421 | 19,452
مجیدیه شمالی | تهران | مسکونی | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,140 | 2,143 | 5,140 | 45 | 47,622,222 | 2,143
پانزده خرداد | اردبیل | تجاری - اداری | مترمربع | 24,689 | 318 | 47,044,025 | 14,960 | 0 | 0 | 24,689 | 318 | 47,044,025 | 14,960
اسلامشهر | اسلامشهر | مسکونی | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,527 | 11,155 | 11,527 | 252 | 44,265,873 | 11,155
زمین صومعه سرا | صومعه سرا | زمین | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,419 | 82,600 | 12,419 | 17,145 | 4,817,731 | 82,600
زمین قائم | تهران | زمین | مترمربع | 178,543 | 2,732 | 256,253,501 | 700,000 | 0 | 0 | 178,543 | 2,732 | 256,253,501 | 700,000
جمع |  |  |  | 220,132 | 3,715 | 540,969,706 | 873,012 | 180,950 | 498,734 | 401,082 | 24,156 | 1,043,357,434 | 1,371,746
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
برزیل | تهران | اداری / تجاری | 0 | مترمربع | 3,073 | 81 | 18,098 | 0 | 18,098 | 0 | 0 | 83 | 18,472 | 0 | 18,472
گلدان | تهران | مسکونی | 60 | مترمربع | 3,035 | 56 | 33,412 | 0 | 33,412 | 0 | 0 | 60 | 33,472 | 0 | 33,472
البرز | تهران | اداری | 0 | مترمربع | 2,100 | 79 | 31,956 | 0 | 31,956 | 0 | 0 | 92 | 32,021 | 0 | 32,021
لادن | تهران | مسکونی | 0 | مترمربع | 6,083 | 76 | 70,699 | 0 | 70,699 | 0 | 0 | 77 | 70,698 | 0 | 70,698
قزاقی | تهران | مسکونی | 30 | مترمربع | 791 | 70 | 5,391 | 0 | 5,391 | 0 | 0 | 72 | 5,391 | 0 | 5,391
ساحل 13 | محمودآباد | مسکونی | 22 | مترمربع | 5,575 | 22 | 39,427 | 0 | 39,427 | 0 | 0 | 23 | 39,468 | 0 | 39,468
پیوند و ستاک | تهران | مسکونی اداری تجاری | 44 | مترمربع | 33,508 | 76 | 38,057 | 0 | 38,057 | 665 | 16,900 | 77 | 21,370 | 0 | 21,370
درخشان | تهران | مسکونی تجاری | 53 | مترمربع | 934 | 17 | 32,190 | 0 | 32,190 | 0 | 0 | 22 | 32,190 | 0 | 32,190
وطن | تهران | مسکونی | 0 | مترمربع | 769 | 5 | 2,182 | 0 | 2,182 | 0 | 0 | 13 | 2,182 | 0 | 2,182
ستاری | تهران | مسکونی | 62 | مترمربع | 782 | 10 | 60,320 | 0 | 60,320 | 0 | 0 | 21 | 60,320 | 0 | 60,320
کاشانک | تهران | مسکونی | 0 | مترمربع | 2,532 | 2 | 1,553 | 0 | 1,553 | 0 | 0 | 8 | 1,553 | 0 | 1,553
تیر | تهران | مسکونی | 60 | مترمربع | 2,937 | 18 | 200,979 | 0 | 200,979 | 0 | 0 | 22 | 200,979 | 0 | 200,979
اینانلو | تهران | مسکونی | 0 | مترمربع | 2,121 | 0 | 128,414 | 0 | 128,414 | 0 | 0 | 1 | 128,414 | 0 | 128,414
پل مدیریت | تهران | مسکونی | 100 | مترمربع | 4,311 | 40 | 1,487,079 | 0 | 1,487,079 | 0 | 0 | 40 | 1,487,079 | 0 | 1,487,079
گلچین | تهران | مسکونی | 0 | مترمربع | 3,808 | 44 | 141,437 | 0 | 141,437 | 0 | 0 | 44 | 166,437 | 0 | 166,437
آجودانیه | تهران | مسکونی | 0 | مترمربع | 3,881 | 2 | 279,559 | 0 | 279,559 | 0 | 0 | 2 | 279,559 | 0 | 279,559
موج | محمودآباد | مسکونی تجاری | 0 | مترمربع | 20,750 | 13 | 84,711 | 0 | 84,711 | 0 | 0 | 13 | 84,752 | 0 | 84,752
شهریار | شهریار | مسکونی | 23 | مترمربع | 1,790 | 68 | 5,833 | 0 | 5,833 | 0 | 0 | 68 | 5,833 | 0 | 5,833
گلسار | رشت | تجاری | 28 | مترمربع | 5,205 | 15 | 60,729 | 0 | 60,729 | 0 | 0 | 15 | 60,739 | 0 | 60,739
شاهین شمالی | تهران | مسکونی | 40 | مترمربع | 15,356 | 19 | 301,601 | 0 | 301,601 | 0 | 0 | 19 | 301,601 | 0 | 301,601
مجیدیه شمالی | تهران | مسکونی | 52 | مترمربع | 15,656 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
پانزده خرداد | اردبیل | تجاری - اداری | 54 | مترمربع | 1,962 | 100 | 0 | 0 | 0 | 318 | 24,689 | 0 | 0 | 0 | 0
اسلامشهر | اسلامشهر | مسکونی | 0 | مترمربع | 1,431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
زمین صومعه سرا | صومعه سرا | زمین | 100 | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
زمین قائم | تهران | زمین | 100 | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,732 | 178,543 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع | [6 empty] | 3,023,627 | 0 | 3,023,627 | 3,715 | 220,132 |  | 3,032,530 | 0 | 3,032,530