## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | خرداد 1399 | از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه 1399
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برگشت از فروش |  |  | مترمربع | 0 | 0 | 0 | (1,025) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,025)
برزیل | تهران | اداری / تجاری | مترمربع | 33,982 | 266 | 31,740,602 | 8,443 | 0 | 0 | 33,982 | 266 | 31,740,602 | 8,443
البرز | تهران | اداری | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,388 | 265,790 | 118,388 | 795 | 334,327,044 | 265,790
قزاقی | تهران | مسکونی | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,194 | 27,840 | 14,194 | 176 | 158,181,818 | 27,840
پیوند و ستاک | تهران | مسکونی اداری تجاری | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,144 | 247,806 | 22,144 | 2,085 | 118,851,799 | 247,806
شهریار | شهریار | مسکونی | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,038 | 19,452 | 14,038 | 608 | 31,993,421 | 19,452
مجیدیه شمالی | تهران | مسکونی | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,140 | 2,143 | 5,140 | 45 | 24,844,444 | 2,143
پانزده خرداد | اردبیل | تجاری - اداری | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,689 | 14,960 | 24,689 | 318 | 47,044,025 | 14,960
اسلامشهر | اسلامشهر | مسکونی | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,527 | 11,155 | 11,527 | 252 | 44,265,873 | 11,155
زمین صومعه سرا | صومعه سرا | زمین | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,419 | 82,600 | 12,419 | 17,145 | 4,817,731 | 82,600
زمین قائم | تهران | زمین | مترمربع | 40 | 0 | 0 | 0 | 178,543 | 700,000 | 178,583 | 2,732 | 256,253,501 | 700,000
جمع |  |  |  | 34,022 | 266 | 31,740,602 | 7,418 | 401,082 | 1,371,746 | 435,104 | 24,422 | 1,052,320,258 | 1,379,164
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
برزیل | تهران | اداری / تجاری | 0 | مترمربع | 3,073 | 83 | 18,472 | 0 | 18,472 | 266 | 33,982 | 85 | 22,466 | 0 | 22,466
گلدان | تهران | مسکونی | 60 | مترمربع | 3,035 | 60 | 33,472 | 0 | 33,472 | 0 | 0 | 62 | 35,454 | 0 | 35,454
البرز | تهران | اداری | 0 | مترمربع | 2,100 | 92 | 32,021 | 0 | 32,021 | 0 | 0 | 93 | 34,555 | 0 | 34,555
لادن | تهران | مسکونی | 0 | مترمربع | 6,083 | 77 | 70,698 | 0 | 70,698 | 0 | 0 | 78 | 72,016 | 0 | 72,016
قزاقی | تهران | مسکونی | 30 | مترمربع | 791 | 72 | 5,391 | 0 | 5,391 | 0 | 0 | 77 | 8,148 | 0 | 8,148
ساحل 13 | محمودآباد | مسکونی | 22 | مترمربع | 5,575 | 23 | 39,468 | 0 | 39,468 | 0 | 0 | 25 | 40,580 | 0 | 40,580
پیوند و ستاک | تهران | مسکونی اداری تجاری | 44 | مترمربع | 33,508 | 77 | 21,370 | 0 | 21,370 | 0 | 0 | 78 | 23,242 | 0 | 23,242
درخشان | تهران | مسکونی تجاری | 53 | مترمربع | 934 | 22 | 32,190 | 0 | 32,190 | 0 | 0 | 26 | 33,562 | 0 | 33,562
وطن | تهران | مسکونی | 0 | مترمربع | 769 | 13 | 2,182 | 0 | 2,182 | 0 | 0 | 21 | 4,159 | 0 | 4,159
ستاری | تهران | مسکونی | 62 | مترمربع | 782 | 21 | 60,320 | 0 | 60,320 | 0 | 0 | 30 | 62,297 | 0 | 62,297
کاشانک | تهران | مسکونی | 0 | مترمربع | 2,532 | 8 | 1,553 | 0 | 1,553 | 0 | 0 | 12 | 2,063 | 0 | 2,063
تیر | تهران | مسکونی | 60 | مترمربع | 2,937 | 22 | 200,979 | 0 | 200,979 | 0 | 0 | 24 | 202,200 | 0 | 202,200
اینانلو | تهران | مسکونی | 0 | مترمربع | 2,121 | 1 | 128,414 | 0 | 128,414 | 0 | 0 | 6 | 130,876 | 0 | 130,876
پل مدیریت | تهران | مسکونی | 100 | مترمربع | 4,311 | 40 | 1,487,079 | 0 | 1,487,079 | 0 | 0 | 40 | 1,488,335 | 0 | 1,488,335
گلچین | تهران | مسکونی | 0 | مترمربع | 3,808 | 44 | 166,437 | 0 | 166,437 | 0 | 0 | 44 | 167,889 | 0 | 167,889
آجودانیه | تهران | مسکونی | 0 | مترمربع | 3,881 | 2 | 279,559 | 0 | 279,559 | 0 | 0 | 2 | 281,437 | 0 | 281,437
موج | محمودآباد | مسکونی تجاری | 0 | مترمربع | 20,750 | 13 | 84,752 | 0 | 84,752 | 0 | 0 | 13 | 86,015 | 0 | 86,015
شهریار | شهریار | مسکونی | 23 | مترمربع | 1,790 | 68 | 5,833 | 0 | 5,833 | 0 | 0 | 68 | 7,061 | 0 | 7,061
گلسار | رشت | تجاری | 28 | مترمربع | 5,205 | 15 | 60,739 | 0 | 60,739 | 0 | 0 | 15 | 61,095 | 0 | 61,095
شاهین شمالی | تهران | مسکونی | 40 | مترمربع | 15,356 | 19 | 301,601 | 0 | 301,601 | 0 | 0 | 19 | 301,775 | 0 | 301,775
مجیدیه شمالی | تهران | مسکونی | 52 | مترمربع | 15,656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
پانزده خرداد | اردبیل | تجاری - اداری | 54 | مترمربع | 1,962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
اسلامشهر | اسلامشهر | مسکونی | 0 | مترمربع | 1,431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
زمین صومعه سرا | صومعه سرا | زمین | 100 | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
زمین قائم | تهران | زمین | 100 | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع | [6 empty] | 3,032,530 | 0 | 3,032,530 | 266 | 33,982 |  | 3,065,225 | 0 | 3,065,225