## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1399/05/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1399/05/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
تجاری و مسکونی پونک | زنجان | مسکونی/تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,495 | 82 | 8,114,949 | 665
تجاری مهدیه | اردبیل | خدماتی /اداری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,626 | 74 | 212,253,072 | 7,045
خدماتی مهدیه | اردبیل | تجاری/خدماتی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,707 | 153 | 209,382,513 | 32,036
پزشکان زنجان | زنجان | اداری و تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,940 | 971 | 84,590,399 | 67,140
زمین یاغچیان | تبریز | زمین | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,296 | 1,903 | 37,407,252 | 71,187
مسکونی ارغوان رشدیه | تبریز | مسکونی | متر مربع | 5,686 | 441 | 132,795,744 | 18,740 | 0 | 0 | 27,618 | 2,378 | 116,125,066 | 111,071
زمین خیابان امام | تبریز | زمین | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 144 | 36,213,194 | 5,215
مسکونی میلاد تبریز | تبریز | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,721 | 182 | 80,729,121 | 14,693
جمع |  |  |  | 5,686 | 441 | 132,795,744 | 18,740 | 0 | 0 | 161,614 | 5,887 | 784,815,566 | 309,052
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسکونی ارغوان رشدیه | تبریز | مسکونی | 100 | متر مربع | 14,572 | 32 | 192,000 | 428,595 | 620,595 | 441 | 5,686 | 33 | 199,000 | 421,595 | 620,595
الماس خاوران | تبریز | مسکونی | 100 | متر مربع | 16,721 | 90 | 235,000 | 111,981 | 346,981 | 0 | 0 | 90 | 235,000 | 111,981 | 346,981
مسکونی مروارید | اردبیل | مسکونی | 74 | متر مربع | 4,663 | 99 | 163,352 | 2,848 | 166,200 | 0 | 0 | 99 | 163,352 | 2,848 | 166,200
تجاری مهدیه | اردبیل | تجاری و اداری | 60 | متر مربع | 251 | 100 | 59,000 | 0 | 59,000 | 0 | 0 | 100 | 59,000 | 0 | 59,000
پزشکان زنجان | زنجان | اداری و تجاری | 100 | متر مربع | 3,857 | 98 | 175,071 | 1,700 | 176,771 | 0 | 0 | 98 | 175,071 | 1,700 | 176,771
پزشکان | اردبیل | مطب | 76 | متر مربع | 10,449 | 100 | 342,500 | 0 | 342,500 | 0 | 0 | 100 | 342,500 | 0 | 342,500
مسکونی نرگس رشدیه | تبریز |  | 0 | متر مربع | 0 | 100 | 234,540 | 0 | 234,540 | 0 | 0 | 100 | 234,540 | 0 | 234,540
زمین یاغچیان | تبریز | زمین | 100 | متر مربع | 1,903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
تجاری و مسکونی پونک | زنجان | مسکونی/تجاری | 100 | متر مربع | 18,529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
زمین خیابان امام | تبریز | زمین | 100 | متر مربع | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
خدماتی مهدیه | اردبیل | خدماتی /اداری | 60 | متر مربع | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
پروژه مسکونی مامور سرا | تبریز | مسکونی | 100 | متر مربع | 0 | 32 | 78,826 | 97,604 | 176,430 | 0 | 0 | 33 | 79,826 | 96,604 | 176,430
مسکونی میلاد تبریز | تبریز | مسکونی | 100 | متر مربع | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع | [6 empty] | 1,480,289 | 642,728 | 2,123,017 | 441 | 5,686 |  | 1,488,289 | 634,728 | 2,123,017
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1399/05/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1399/05/31