## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1399/05/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1399/05/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
سپیده | اراک | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
پارکینگ خاتم | اراک | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,367 | 325 | 237,812,835 | 77,634
مسکونی فرمانیه | اراک | مسکونی تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 | 23 | 119,991,617 | 2,863
جم (جهرم) | اراک | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
سهند | اراک | مسکونی | متر مربع | 7,045 | 277 | 90,466,575 | 25,090 | 0 | 0 | 131,865 | 5,098 | 60,438,995 | 308,118
پونه | اراک | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع |  |  |  | 7,045 | 277 | 90,466,575 | 25,090 | 0 | 0 | 159,759 | 5,446 | 418,243,447 | 388,615
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پارکینگ خاتم | اراک | تجاری | 70 | متر مربع | 2,469 | 100 | 84,132 | 0 | 84,132 | 0 | 0 | 100 | 84,132 | 0 | 84,132
کوثر | اراک | تجاری اداری | 69 | متر مربع | 1,936 | 100 | 18,809 | 0 | 18,809 | 0 | 0 | 100 | 18,809 | 0 | 18,809
سهند | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 6,518 | 100 | 168,558 | 0 | 168,558 | 277 | 7,045 | 100 | 168,558 | 0 | 168,558
مسکونی الوند | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 6,740 | 99 | 168,000 | 7,000 | 175,000 | 0 | 0 | 99 | 168,000 | 7,000 | 175,000
مسکونی فرمانیه | اراک | مسکونی تجاری | 100 | متر مربع | 3,539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
سپیده | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 36,892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
پونه | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جم (جهرم) | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 2,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
پهنه فردین پور تجاری مسکونی اداری مشارکت با شهرداری | اراک | مسکونی تجاری | 52 | متر مربع | 7,417 | 21 | 46,571 | 167,226 | 213,797 | 0 | 0 | 26 | 55,587 | 158,210 | 213,797
جمع | [6 empty] | 486,070 | 174,226 | 660,296 | 277 | 7,045 |  | 495,086 | 165,210 | 660,296
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1399/05/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1399/05/31