## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | مرداد 1399 | از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه 1399
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برگشت از فروش |  |  | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,025) | 0 | 0 | 0 | (1,025)
برزیل | تهران | اداری / تجاری | مترمربع | 19,987 | 257 | 31,481,832 | 8,079 | 33,982 | 8,443 | 53,969 | 523 | 31,613,538 | 16,522
البرز | تهران | اداری | مترمربع | 31,352 | 1,224 | 333,491,240 | 408,310 | 118,388 | 265,790 | 149,740 | 2,019 | 333,820,289 | 674,100
قزاقی | تهران | مسکونی | مترمربع | 5,304 | 36 | 158,347,339 | 5,653 | 14,194 | 27,840 | 19,498 | 212 | 158,209,731 | 33,493
پیوند و ستاک | تهران | مسکونی اداری تجاری | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,144 | 247,806 | 22,144 | 2,085 | 118,851,799 | 247,806
شهریار | شهریار | مسکونی | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,038 | 19,452 | 14,038 | 608 | 31,993,421 | 19,452
مجیدیه شمالی | تهران | مسکونی | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,140 | 2,143 | 5,140 | 45 | 24,844,444 | 2,143
پانزده خرداد | اردبیل | تجاری - اداری | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,689 | 14,960 | 24,689 | 318 | 47,044,025 | 14,960
اسلامشهر | اسلامشهر | مسکونی | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,527 | 11,155 | 11,527 | 252 | 44,265,873 | 11,155
زمین صومعه سرا | صومعه سرا | زمین | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,419 | 82,600 | 12,419 | 17,145 | 4,817,731 | 82,600
زمین قائم | تهران | زمین | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,583 | 700,000 | 178,583 | 2,732 | 256,253,501 | 700,000
جمع |  |  |  | 56,643 | 1,517 | 523,320,411 | 422,042 | 435,104 | 1,379,164 | 491,747 | 25,939 | 1,051,714,352 | 1,801,206
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
برزیل | تهران | اداری / تجاری | 0 | مترمربع | 3,073 | 88 | 30,589 | 0 | 30,589 | 257 | 19,987 | 89 | 26,064 | 0 | 26,064
گلدان | تهران | مسکونی | 60 | مترمربع | 3,035 | 67 | 35,494 | 0 | 35,494 | 0 | 0 | 70 | 35,494 | 0 | 35,494
البرز | تهران | اداری | 0 | مترمربع | 2,100 | 95 | 34,602 | 0 | 34,602 | 1,224 | 31,352 | 96 | 3,262 | 0 | 3,262
لادن | تهران | مسکونی | 0 | مترمربع | 6,083 | 79 | 72,016 | 0 | 72,016 | 0 | 0 | 79 | 72,016 | 0 | 72,016
قزاقی | تهران | مسکونی | 30 | مترمربع | 791 | 82 | 8,148 | 0 | 8,148 | 36 | 5,304 | 88 | 2,844 | 0 | 2,844
ساحل 13 | محمودآباد | مسکونی | 22 | مترمربع | 5,575 | 25 | 40,611 | 0 | 40,611 | 0 | 0 | 27 | 40,611 | 0 | 40,611
پیوند و ستاک | تهران | مسکونی اداری تجاری | 44 | مترمربع | 33,508 | 78 | 23,905 | 0 | 23,905 | 0 | 0 | 82 | 23,905 | 0 | 23,905
درخشان | تهران | مسکونی تجاری | 53 | مترمربع | 934 | 30 | 33,562 | 0 | 33,562 | 0 | 0 | 31 | 33,562 | 0 | 33,562
وطن | تهران | مسکونی | 0 | مترمربع | 769 | 33 | 4,159 | 0 | 4,159 | 0 | 0 | 35 | 4,159 | 0 | 4,159
ستاری | تهران | مسکونی | 62 | مترمربع | 782 | 34 | 62,337 | 0 | 62,337 | 0 | 0 | 35 | 62,337 | 0 | 62,337
کاشانک | تهران | مسکونی | 0 | مترمربع | 2,532 | 18 | 2,063 | 0 | 2,063 | 0 | 0 | 23 | 2,063 | 0 | 2,063
تیر | تهران | مسکونی | 60 | مترمربع | 2,937 | 27 | 202,200 | 0 | 202,200 | 0 | 0 | 30 | 202,200 | 0 | 202,200
اینانلو | تهران | مسکونی | 0 | مترمربع | 2,121 | 10 | 130,880 | 0 | 130,880 | 0 | 0 | 14 | 130,880 | 0 | 130,880
پل مدیریت | تهران | مسکونی | 100 | مترمربع | 4,311 | 40 | 1,488,335 | 0 | 1,488,335 | 0 | 0 | 41 | 1,488,335 | 0 | 1,488,335
گلچین | تهران | مسکونی | 0 | مترمربع | 3,808 | 44 | 166,056 | 0 | 166,056 | 0 | 0 | 44 | 166,056 | 0 | 166,056
آجودانیه | تهران | مسکونی | 0 | مترمربع | 3,881 | 2 | 281,477 | 0 | 281,477 | 0 | 0 | 2 | 281,477 | 0 | 281,477
موج | محمودآباد | مسکونی تجاری | 0 | مترمربع | 20,750 | 13 | 86,046 | 0 | 86,046 | 0 | 0 | 13 | 86,046 | 0 | 86,046
شهریار | شهریار | مسکونی | 23 | مترمربع | 1,790 | 68 | 7,061 | 0 | 7,061 | 0 | 0 | 68 | 7,061 | 0 | 7,061
گلسار | رشت | تجاری | 28 | مترمربع | 5,205 | 15 | 61,617 | 0 | 61,617 | 0 | 0 | 15 | 61,788 | 0 | 61,788
شاهین شمالی | تهران | مسکونی | 40 | مترمربع | 15,356 | 19 | 301,776 | 0 | 301,776 | 0 | 0 | 19 | 301,776 | 0 | 301,776
مجیدیه شمالی | تهران | مسکونی | 52 | مترمربع | 15,656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
پانزده خرداد | اردبیل | تجاری - اداری | 54 | مترمربع | 1,962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
اسلامشهر | اسلامشهر | مسکونی | 0 | مترمربع | 1,431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
زمین صومعه سرا | صومعه سرا | زمین | 100 | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
زمین قائم | تهران | زمین | 100 | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع | [6 empty] | 3,072,934 | 0 | 3,072,934 | 1,517 | 56,643 |  | 3,031,936 | 0 | 3,031,936