## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1399/06/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1399/06/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
وصال | شیراز چهار راه تحویلی | مسکونی- تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,532 | 61,804 | 25,532 | 402 | 0 | 61,804
آسمان صدرا فاز 2 | شیراز شهر جدید صدرا | مسکونی | متر مربع | 0 | 288 | 0 | 11,460 | 1,403 | 4,461 | 1,403 | 711 | 0 | 15,921
شارستان (بازارمبل) | شیراز | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 22,039 | 0 | 22,038 | 0 | 0 | 0 | 44,077
باغ ایلخانی | شیراز | اقامتی گردشگری | متر مربع | 18,749 | 2,203 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 18,749 | 2,203 | 0 | 40,000
مجتمع نیکان(مدرسه خان 1) | شیراز |  | متر مربع | 79,661 | 742 | 0 | 65,818 | 51,991 | 90,516 | 131,652 | 880 | 0 | 155,974
جمع |  |  |  | 98,410 | 3,233 | 0 | 139,317 | 55,926 | 178,819 | 177,336 | 4,196 | 0 | 317,776
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
52 واحدی آسمان صدرا | شهر صدرا | مسکونی | 100 | متر مربع | 4,905 | 100 | 272,568 | 0 | 272,568 | 0 | 0 | 100 | 272,568 | 0 | 272,568
وصال | شیراز چهار راه تحویلی | تجاری | 100 | متر مربع | 2,576 | 100 | 25,532 | 0 | 25,532 | 0 | 0 | 100 | 25,532 | 0 | 25,532
مجتمع نیکان(مدرسه خان 1) | شیراز | تجاری اقامتی فرهنگی | 80 | متر مربع | 27,579 | 95 | 1,651,110 | 369,955 | 2,021,065 | 742 | 154,192 | 95 | 1,805,302 | 215,763 | 2,021,065
باغ ایلخانی | شیراز | اقامتی گردشگری | 65 | متر مربع | 1,892 | 92 | 18,393 | 66,870 | 85,263 | 2,203 | 0 | 92 | 18,393 | 66,870 | 85,263
باران | شیراز | تجاری -اقامتی | 60 | متر مربع | 8,879 | 28 | 585,000 | 0 | 585,000 | 0 | 0 | 28 | 585,000 | 0 | 585,000
تجاری اداری ملاصدرا( 16 واحد) | شیراز | اداری -تجاری | 100 | متر مربع | 1,384 | 100 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100 | 100,000 | 0 | 100,000
آسمان صدرا فاز 4 | شهر صدرا | مسکونی- تجاری | 92 | متر مربع | 84,263 | 1 | 8,166 | 1,066,834 | 1,075,000 | 0 | 113,679 | 1 | 121,845 | 953,155 | 1,075,000
شارستان (بازارمبل) | شیراز | تجاری | 100 | متر مربع | 13,814 | 100 | 675,471 | 0 | 675,471 | 0 | 0 | 100 | 675,471 | 0 | 675,471
آسمان صدرا فاز 2 | شیراز شهر جدید صدرا | مسکونی | 92 | متر مربع | 61,000 | 100 | 1,403 | 0 | 1,403 | 288 | 0 | 100 | 1,403 | 0 | 1,403
جمع | [6 empty] | 3,337,643 | 1,503,659 | 4,841,302 | 3,233 | 267,871 |  | 3,605,514 | 1,235,788 | 4,841,302
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1399/06/31
1-با توجه به نقص سیستم در خصوص عدم اصلاح درصد پیشرفت کار در پروژه نیکان که 95 درصد درج شده است ،درصد پیشرفت کار پروژه نیکان تا پایان 31 شهریور ماه 1398 به میزان 94 درصد می باشد . 2-فروش شرکت بصورت خالص و پس از کسر برگشت از فروش و تخفیفات می باشد . 3-با توجه به فروش پروژه شارستان در سال مالی 1398 و شناسایی مبلغ فروش بر حسب عدم تقسیط در همان سال ،فروش شناسایی شده در سال مالی 1399 در پروژه شارستان مربوط به قسمت فروش اقساطی این مجتمع می باشد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1399/06/31
4-فروش باغ ایلخانی مربوط به ماه گذشته بود که در این ماه اصلاح گردید و گزارش شده است. 5-فروش آسمان صدرا فاز 2 شامل 608 متر مسکونی و 103 متر انباری بوده است.