## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1399/06/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1399/06/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
نیایش | مشهد | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220
واحدهای ساختمان ویلا | مشهد | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,268 | 185 | 85,000,000 | 15,725
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 14,268 | 185 | 85,000,000 | 15,945
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
آسمان | مشهد | تجاری-اقامتی | 100 | متر مربع | 22,010 | 1 | 548,423 | 1,201,577 | 1,750,000 | 0 | 0 | 1 | 548,423 | 1,201,577 | 1,750,000
پروژه آماده سازی اراضی زکریا | مشهد | مسکونی/تجاری/مذهبی/فرهنگی | 100 | متر مربع | 21,087 | 95 | 60,467 | 0 | 60,467 | 0 | 0 | 95 | 60,467 | 0 | 60,467
پروژه آماده سازی اراضی آبشار | مشهد | مسکونی/تجاری/مذهبی/فرهنگی | 100 | متر مربع | 49,125 | 85 | 101,914 | 21,086 | 123,000 | 0 | 0 | 85 | 102,210 | 20,790 | 123,000
مجتمع پزشکان | مشهد | تجاری | 100 | متر مربع | 72 | 100 | 1,409 | 0 | 1,409 | 0 | 0 | 100 | 1,569 | 0 | 1,569
قطعه شماره 6 اراضی زکریا | مشهد | مسکونی/تجاری | 100 | متر مربع | 4,365 | 100 | 74,896 | 0 | 74,896 | 0 | 0 | 100 | 74,896 | 0 | 74,896
قطعه شماره 5 اراضی زکریا | اراضی زکریا | تجاری مسکونی | 100 | متر مربع | 2,166 | 100 | 72,758 | 0 | 72,758 | 0 | 0 | 100 | 72,758 | 0 | 72,758
واحدهای ساختمان ویلا | مشهد | مسکونی | 100 | متر مربع | 690 | 100 | 59,406 | 0 | 59,406 | 0 | 0 | 100 | 61,289 | 0 | 61,289
سایرپروژه ها |  |  | 0 | متر مربع | 0 | 100 | 2,062 | 2,938 | 5,000 | 0 | 0 | 100 | 2,062 | 2,938 | 5,000
نیایش | مشهد | مسکونی | 70 | متر مربع | 33,635 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
جمع | [6 empty] | 921,335 | 1,225,601 | 2,146,936 | 0 | 0 |  | 923,674 | 1,225,305 | 2,148,979
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1399/06/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1399/06/31