## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | شهریور 1399 | از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه 1399
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
واحدهای تجاری خیابان دماوند | تهران | تجاری | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,458 | 48,743 | 22,458 | 138 | 674,447,325 | 48,743
پرژه پیمان مدیریت سعدی شیراز | شیراز | تجاری/تفریحی | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,084 | 2,554 | 3,084 | 0 | 0 | 2,554
واحدهای مسکونی رشدیه | تبریز | مسکونی | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,632 | 22,038 | 8,632 | 289 | 76,254,671 | 22,038
برجهای مروارید شهر ( مشارکتی ) | تهران | مسکونی | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 274,711 | 450,000 | 274,711 | 3,972 | 113,293,051 | 450,000
برجهای رشدیه ( مشارکتی ) | تبریز | مسکونی | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,737 | 11,310 | 5,737 | 122 | 92,704,918 | 11,310
واحدهای تجاری شهرک آ.س.پ شهریار ( دور میدان ) | شهریار روبروی شهرک جعفریه | تجاری | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,827 | 6,300 | 2,827 | 70 | 90,000,000 | 6,300
پروژه پیمان مدیریت برج 4 و 5 مجتمع مسکونی رویای کیش | کیش | مسکونی | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,524 | 8,475 | 17,524 | 0 | 0 | 8,475
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 334,973 | 549,420 | 334,973 | 4,591 | 1,046,699,965 | 549,420
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
برجهای رشدیه ( مشارکتی ) | تبریز | مسکونی | 50 | مترمربع | 23,250 | 100 | 30,251 | 0 | 30,251 | 0 | 0 | 100 | 30,251 | 0 | 30,251
پرژه پیمان مدیریت سعدی شیراز | شیراز | تجاری/تفریحی | 0 | مترمربع | 52,318 | 100 | 18,000 | 0 | 18,000 | 0 | 0 | 100 | 18,000 | 0 | 18,000
واحدهای مسکونی رشدیه | تبریز | مسکونی | 100 | مترمربع | 433 | 100 | 60,568 | 0 | 60,568 | 0 | 0 | 100 | 60,568 | 0 | 60,568
واحدهای تجاری خیابان دماوند | تهران | تجاری | 100 | مترمربع | 192 | 100 | 22,458 | 0 | 22,458 | 0 | 0 | 100 | 22,458 | 0 | 22,458
پروژه پیمان مدیریت برج 4 و 5 مجتمع مسکونی رویای کیش | کیش | مسکونی | 0 | مترمربع | 19,700 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0
واحدهای تجاری شهرک آ.س.پ شهریار ( دور میدان ) | شهریار روبروی شهرک جعفریه | تجاری | 100 | مترمربع | 105 | 100 | 4,239 | 0 | 4,239 | 0 | 0 | 100 | 4,239 | 0 | 4,239
برجهای مروارید شهر ( مشارکتی ) | تهران | مسکونی | 70 | مترمربع | 42,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع | [6 empty] | 135,516 | 0 | 135,516 | 0 | 0 |  | 135,516 | 0 | 135,516