## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1399/06/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1399/06/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,390 | 0 | 0 | 30,241
پروژه فرشته یزد 2 | یزد | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,264 | 1,134 | 161,405,797 | 131,461
تجاری کاروانسرای خمینی شهر | اصفهان | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,728 | 22 | 194,681,818 | 4,283
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,382 | 1,156 | 356,087,615 | 165,985
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکونی | 100 | متر مربع | 6,269 | 100 | 202,165 | 0 | 202,165 | 0 | 0 | 100 | 219,000 | 0 | 219,000
تجاری چهارباغ بالا | اصفهان | تجاری | 29 | متر مربع | 2,068 | 92 | 635,130 | 235,966 | 871,096 | 0 | 0 | 93 | 638,526 | 232,570 | 871,096
پروژه فرشته یزد 2 | یزد | مسکونی | 60 | متر مربع | 1,050 | 86 | 86,482 | 56,586 | 143,068 | 0 | 0 | 88 | 98,412 | 44,656 | 143,068
پروزه گل نرگس | اصفهان | مسکونی | 59 | متر مربع | 6,395 | 14 | 34,785 | 906,887 | 941,672 | 0 | 0 | 15 | 44,846 | 896,826 | 941,672
پروژه باغ جنت | اصفهان | مسکونی | 63 | متر مربع | 5,993 | 13 | 137,280 | 1,154,390 | 1,291,670 | 0 | 0 | 15 | 139,816 | 1,151,854 | 1,291,670
تجاری کاروانسرای خمینی شهر | اصفهان | تجاری | 100 | متر مربع | 50 | 100 | 8,278 | 0 | 8,278 | 0 | 0 | 100 | 8,278 | 0 | 8,278
جمع | [6 empty] | 1,104,120 | 2,353,829 | 3,457,949 | 0 | 0 |  | 1,148,878 | 2,325,906 | 3,474,784
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1399/06/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1399/06/31