## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1399/06/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1399/06/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برج بین المللی تهران | تهران | مسکونی - تجاری | متر مربع | 191,575 | 1,642 | 0 | 649,601 | 76,511 | 121,169 | 268,086 | 2,698 | 0 | 770,770
پروژه تجاری فاز 1( نارنجستان گستر ) | ایزد شهر | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,816 | 8,537 | 34,816 | 0 | 0 | 8,537
بعثت | تهران _ خاوران | مسکونی | متر مربع | 3,688 | 111 | 0 | 4,601 | 7,375 | 6,100 | 11,063 | 333 | 0 | 10,701
سعدی شیراز | عفیف آباد شیراز | تجاری | متر مربع | 0 | 168 | 0 | 39,987 | 240,339 | 365,704 | 240,339 | 181 | 0 | 405,691
واحدهای شهرک رشدیه تبریز | تبریز - شهرک رشدیه | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,719 | 29,905 | 24,719 | 122 | 0 | 29,905
مجتمع نگین دز دزفول | خوزستان | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,960 | 10,747 | 12,960 | 155 | 0 | 10,747
جمع |  |  |  | 195,263 | 1,921 | 0 | 694,189 | 396,720 | 542,162 | 591,983 | 3,489 | 0 | 1,236,351
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
سعدی شیراز | عفیف آباد شیراز | تجاری | 100 | متر مربع | 33,020 | 80 | 646,649 | 142,816 | 789,465 | 168 | 0 | 80 | 646,649 | 142,816 | 789,465
پروژه تجاری فاز 1( نارنجستان گستر ) | ایزد شهر | تجاری | 70 | متر مربع | 9,611 | 59 | 528,513 | 348,155 | 876,668 | 0 | 0 | 60 | 529,825 | 346,843 | 876,668
برج بین المللی تهران | تهران | مسکونی - تجاری | 100 | متر مربع | 132,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
بعثت | تهران _ خاوران | مسکونی | 100 | متر مربع | 34,202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
واحدهای شهرک رشدیه تبریز | تبریز - شهرک رشدیه | مسکونی | 100 | متر مربع | 11,897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مجتمع نگین دز دزفول | خوزستان | تجاری | 0 | متر مربع | 371 | 0 | 12,960 | 0 | 12,960 | 0 | 0 | 0 | 12,960 | 0 | 12,960
جمع | [6 empty] | 1,188,122 | 490,971 | 1,679,093 | 1,921 | 0 |  | 1,189,434 | 489,659 | 1,679,093
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1399/06/31
فروش در برج بین الملل تهران شامل 1 واحد پارکینگ، 16 واحد تجاری و مبلغ 3.149 میلیون ریال کسری متراژ می باشد، مجتمع سعدی شامل فروش دو واحد به متراژ 168 متر به مبلغ 93.840 میلیون ریال به بهای تمام شده 24.624 میلیون ریال و مبلغ تعدیلی فروش سال مالی (استاندارد 29) به مبلغ 53.853 میلیون ریال به بهای تمام شده 101.555 میلیون ریال می باشد.مجتمع بعثت شامل فروش یک واحد 111 متری و رشدیه تبریز به مبلغ 4 میلیون ریال کسری متراژ و نهایتا پروژه نارنجستان شامل 5.935 میلیون ریال تعدیل در فروش و 27.215 میلیون ریال در بهای تمام شده سال مالی می باشد . ضمنا با توجه به عدم امکان درج مبالغ منفی در فرم کدال فایل تکمیلی ضمیمه شده است.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1399/06/31