## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1399/06/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1399/06/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
صندوق زمین و ساختمان نگین شهرری | شهرری |  | متر مربع | 991 | 0 | 0 | 1,078 | 301,128 | 310,970 | 302,119 | 2,547 | 70,008,625 | 312,048
پروژه بنفشه C-A | فاز 4 اندیشه | مسکونی | متر مربع | 5,095 | 0 | 0 | 7,738 | 161,469 | 245,636 | 166,564 | 12,302 | 62,848,275 | 253,375
پروژه مرکز شهر زون A | شهر اندیشه | مسکونی | متر مربع | 157,820 | 13,864 | 110,241,008 | 323,826 | 12,915 | 25,048 | 170,735 | 15,626 | 107,155,131 | 348,874
جمع |  |  |  | 163,906 | 13,864 | 110,241,008 | 332,642 | 475,512 | 581,654 | 639,418 | 30,475 | 240,012,031 | 914,297
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداری خدامی | تهران | اداری | 51 | متر مربع | 6,004 | 90 | 1,165,614 | 54,636 | 1,220,250 | 0 | 0 | 90 | 1,172,525 | 47,725 | 1,220,250
صندوق زمین و ساختمان نگین شهرری | شهرری |  | 0 | متر مربع | 5,310 | 53 | 393,907 | 348,693 | 742,600 | 0 | 991 | 54 | 398,396 | 344,204 | 742,600
پروژه بنفشه C-A | فاز 4 اندیشه | مسکونی | 100 | متر مربع | 8,530 | 30 | 263,409 | 461,672 | 725,081 | 0 | 5,095 | 31 | 272,024 | 453,057 | 725,081
مرکز شهر اندیشه | فاز 4 شهر جدید اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 98,215 | 2 | 83,336 | 5,159,570 | 5,242,906 | 0 | 0 | 2 | 83,336 | 5,159,570 | 5,242,906
پروژه مرکز شهر زون A | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 34,944 | 14 | 254,959 | 1,616,860 | 1,871,819 | 13,864 | 157,820 | 20 | 379,525 | 1,492,294 | 1,871,819
پروژه مرکز شهر زون B | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 13,303 | 3 | 27,004 | 768,561 | 795,565 | 0 | 0 | 4 | 28,749 | 766,816 | 795,565
پروژه مرکز شهر زون C | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 15,303 | 19 | 167,672 | 732,317 | 899,989 | 0 | 0 | 19 | 170,008 | 729,981 | 899,989
پروژه مرکز شهر زون D | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 8,920 | 17 | 81,554 | 413,652 | 495,206 | 0 | 0 | 18 | 88,936 | 406,270 | 495,206
پروژه مرکز شهر زون E | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 5,208 | 5 | 12,848 | 255,190 | 268,038 | 0 | 0 | 8 | 20,815 | 247,223 | 268,038
پروژه مرکز شهر زون F | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 5,173 | 4 | 11,014 | 255,197 | 266,211 | 0 | 0 | 6 | 15,459 | 250,752 | 266,211
پروژه مرکز شهر زون G | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 6,051 | 3 | 9,748 | 301,688 | 311,436 | 0 | 0 | 4 | 13,077 | 298,359 | 311,436
پروژه مرکز شهر زون H | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 6,052 | 3 | 10,084 | 324,558 | 334,642 | 0 | 0 | 4 | 13,543 | 321,099 | 334,642
جمع | [6 empty] | 2,481,149 | 10,692,594 | 13,173,743 | 13,864 | 163,906 |  | 2,656,393 | 10,517,350 | 13,173,743
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1399/06/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1399/06/31