## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1399/07/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1399/07/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
نگین-مسکونی | مشهد-میدان مادر | مسکونی | متر مربع | 7,105 | 0 | 0 | 7,547 | 7,105 | 7,547 | 7,105 | 0 | 0 | 7,547
محیا | مشهد-بلوار وحدت | مسکونی | متر مربع | 600 | 0 | 0 | 854 | 600 | 854 | 600 | 0 | 0 | 854
نسیم فاز 2 | مشهد-الهیه | مسکونی | متر مربع | 24,830 | 92 | 114,423,913 | 38,064 | 21,986 | 31,565 | 24,830 | 92 | 114,423,913 | 38,064
بهارستان فاز دو | زاهدان-تقاطع خیابان انقلاب و معلم | مسکونی | متر مربع | 47,602 | 163 | 74,067,484 | 68,562 | 42,872 | 61,108 | 47,602 | 163 | 74,067,484 | 68,562
جمع |  |  |  | 80,137 | 255 | 188,491,397 | 115,027 | 72,563 | 101,074 | 80,137 | 255 | 188,491,397 | 115,027
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نارنج | مشهد-بلوار وحدت | مسکونی | 100 | متر مربع | 3,000 | 8 | 46,087 | 349,200 | 395,287 | 0 | 0 | 8 | 47,400 | 347,887 | 395,287
پروژه مشارکتی لاله | مشهد-بلوار وحدت | مسکونی | 67 | متر مربع | 6,325 | 4 | 24,685 | 778,060 | 802,745 | 0 | 0 | 4 | 27,665 | 775,080 | 802,745
پروژه مشارکتی خلیل | مشهد-بلوار وحدت | مسکونی | 68 | متر مربع | 6,017 | 2 | 7,796 | 736,830 | 744,626 | 0 | 0 | 2 | 7,796 | 736,830 | 744,626
نگین-مسکونی | مشهد-میدان مادر | مسکونی | 100 | متر مربع | 12,947 | 88 | 523,132 | 91,645 | 614,777 | 0 | 7,105 | 84 | 557,457 | 69,353 | 626,810
بهارستان فاز یک | زاهدان -تقاطع انقلاب و معلم | مسکونی | 100 | متر مربع | 10,204 | 100 | 330,607 | 0 | 330,607 | 0 | 0 | 100 | 330,607 | 0 | 330,607
محیا | مشهد-بلوار وحدت | مسکونی | 50 | متر مربع | 3,366 | 37 | 68,002 | 69,846 | 137,848 | 0 | 0 | 35 | 68,937 | 78,912 | 147,849
نسیم فاز 2 | مشهد-الهیه | مسکونی | 100 | متر مربع | 17,328 | 61 | 548,472 | 255,159 | 803,631 | 92 | 24,830 | 62 | 533,128 | 245,116 | 778,244
بهارستان فاز دو | زاهدان-تقاطع خیابان انقلاب و معلم | مسکونی | 100 | متر مربع | 13,028 | 33 | 221,102 | 356,756 | 577,858 | 163 | 47,602 | 34 | 232,512 | 365,346 | 597,858
سعادت | مشهد - خیابان صاحب الزمان (عج) | مسکونی/تجاری | 0 | متر مربع | 4,203 | 100 | 22,860 | 0 | 22,860 | 0 | 0 | 100 | 22,860 | 0 | 22,860
تجاری امید-سهم شرکت | مشهد خیابان شیرازی | تجاری | 100 | متر مربع | 1,148 | 100 | 110,810 | 0 | 110,810 | 0 | 0 | 100 | 110,810 | 0 | 110,810
یاس فاز 3 | زاهدان بلوار معلم | مسکونی | 0 | متر مربع | 21,270 | 100 | 16,338 | 0 | 16,338 | 0 | 0 | 100 | 16,338 | 0 | 16,338
تجاری امید-مشارکتی | مشهد خیابان شیرازی | تجاری | 34 | متر مربع | 408 | 100 | 4,247 | 0 | 4,247 | 0 | 0 | 100 | 4,247 | 0 | 4,247
امید مالکیت زمانی | مشهد خیابان شیرازی | اقامتی | 34 | متر مربع | 291 | 100 | 10,059 | 0 | 10,059 | 0 | 0 | 100 | 10,059 | 0 | 10,059
غدیر | مشهد مقدس بلوار شریعتی | مسکونی/تجاری | 100 | متر مربع | 2,549 | 100 | 1,998 | 0 | 1,998 | 0 | 0 | 100 | 1,998 | 0 | 1,998
یاس زاهدان فاز 1 | زاهدان |  | 100 | متر مربع | 226 | 100 | 829 | 0 | 829 | 0 | 0 | 100 | 829 | 0 | 829
کوهسنگی-پارکینگ | مشهد خیابان کوهسنگی | پارکینگ | 100 | متر مربع | 108 | 100 | 905 | 0 | 905 | 0 | 0 | 100 | 905 | 0 | 905
امید تجاری-موجودی کالا | مشهد خیابان شیرازی | تجاری | 100 | متر مربع | 106 | 100 | 18,343 | 0 | 18,343 | 0 | 0 | 100 | 18,343 | 0 | 18,343
بام چالوس | چالوس |  | 0 | متر مربع | 0 | 100 | 6,600 | 0 | 6,600 | 0 | 0 | 100 | 6,600 | 0 | 6,600
مجموعه بلوار سجاد | مشهد-بلوار سجاد | مسکونی | 100 | متر مربع | 1,999 | 100 | 150,023 | 0 | 150,023 | 0 | 0 | 100 | 150,023 | 0 | 150,023
جمع | [6 empty] | 2,112,895 | 2,637,496 | 4,750,391 | 255 | 79,537 |  | 2,148,514 | 2,618,524 | 4,767,038
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1399/07/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1399/07/30