## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1399/07/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1399/07/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسکونی ارغوان رشدیه | تبریز | مسکونی | 100 | متر مربع | 14,572 | 35 | 205,000 | 415,595 | 620,595 | 0 | 0 | 38 | 209,000 | 511,595 | 720,595
الماس خاوران | تبریز | مسکونی | 100 | متر مربع | 15,700 | 90 | 235,000 | 111,981 | 346,981 | 0 | 0 | 95 | 373,488 | 20,037 | 393,525
پزشکان زنجان | زنجان | اداری و تجاری | 100 | متر مربع | 3,761 | 100 | 176,771 | 0 | 176,771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
پروژه مسکونی مامور سرا | تبریز | مسکونی | 100 | متر مربع | 0 | 35 | 82,500 | 93,930 | 176,430 | 0 | 0 | 42 | 74,100 | 102,330 | 176,430
جمع | [6 empty] | 699,271 | 621,506 | 1,320,777 | 0 | 0 |  | 656,588 | 633,962 | 1,290,550
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1399/07/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1399/07/30