## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1399/07/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1399/07/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پروژه نیکان(مدرسه خان) | شیراز | تجاری اقامتی | متر مربع | 2,877 | 0 | 0 | 4,483 | 0 | 0 | 2,877 | 0 | 0 | 4,483
شارستان (بازارمبل) | شیراز | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 واحدی آسمان صدرا | شهر صدرا | مسکونی | متر مربع | 39,444 | 710 | 92,901,408 | 65,960 | 0 | 0 | 272,567 | 4,905 | 88,978,797 | 432,441
جمع |  |  |  | 42,321 | 710 | 92,901,408 | 70,443 | 0 | 0 | 275,444 | 4,905 | 88,978,797 | 436,924
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نیکان(مدرسه خان) | شیراز | تجاری اقامتی | 80 | متر مربع | 26,137 | 95 | 1,805,302 | 215,763 | 2,021,065 | 0 | 2,877 | 94 | 1,808,179 | 212,886 | 2,021,065
52 واحدی آسمان صدرا | شهر صدرا | مسکونی | 100 | متر مربع | 4,905 | 100 | 269,623 | 39,445 | 309,068 | 710 | 39,444 | 100 | 309,068 | 0 | 309,068
شارستان (بازارمبل) | شیراز | تجاری | 100 | متر مربع | 13,814 | 100 | 675,471 | 0 | 675,471 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
جمع | [6 empty] | 2,750,396 | 255,208 | 3,005,604 | 710 | 42,321 |  | 2,117,247 | 212,886 | 2,330,133
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1399/07/30
لازم به ذکر است در خصوص پروزه نیکان به اطلاع میرساند که این ماه هیچ فروشی وجود نداشته و فروش و بهای تمام شده فوق الذکر مربوط به درصد پیشرفت فیزیکی آن پروژه می باشد .
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1399/07/30
1-با توجه به نقص سیستم در خصوص عدم اصلاح درصد پیشرفت کار در پروژه نیکان که 95 درصد درج شده است به اطلاع میرساند درصد پیشرفت کار پروژه مذکور تا پایان شهریور 1399 نود و چهار درصد بوده که پیش بینی میگردد در پایان شهریور 1400 این مقدار به نود و شش درصد افزایش یابد. 2 - با توجه به فروش اقساطی پروژه شارستان در سال مالی 1398 و شناسایی بخشی از مبلغ فروش در همان سال لذا بخش اقساط فروش مذکور در سنوات بعد به تناسب اقساط شناسایی میگردد 3- در خصوص پروژه 52 واحدی صدرا به اطلاع میرساند که در گزارش شهریور ماه 1399بهای تمام شده مبلغ 272568 میلیون ریال اعلام گردید که بدینوسیله به مبلغ 269623 میلیون ریال اصلاح گردید که نهابتا بهای تمام شده پروژه مذکور مبلغ 3093068 ملیون ریال می باشد