## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1399/07/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1399/07/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برج بین المللی تهران | تهران | مسکونی - تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
پروژه تجاری فاز 1( نارنجستان گستر ) | ایزد شهر | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
بعثت | تهران _ خاوران | مسکونی | متر مربع | 3,688 | 111 | 0 | 2,905 | 0 | 0 | 3,688 | 111 | 0 | 2,905
سعدی شیراز | عفیف آباد شیراز | تجاری | متر مربع | 12,458 | 85 | 0 | 51,940 | 0 | 0 | 12,458 | 85 | 0 | 51,940
واحدهای شهرک رشدیه تبریز | تبریز - شهرک رشدیه | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع |  |  |  | 16,146 | 196 | 0 | 54,845 | 0 | 0 | 16,146 | 196 | 0 | 54,845
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
سعدی شیراز | عفیف آباد شیراز | تجاری | 100 | متر مربع | 33,020 | 80 | 646,649 | 142,816 | 789,465 | 85 | 0 | 80 | 646,649 | 142,816 | 789,465
بعثت | تهران _ خاوران | مسکونی | 100 | متر مربع | 34,202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
پروژه تجاری فاز 1( نارنجستان گستر ) | ایزد شهر | تجاری | 70 | متر مربع | 9,611 | 59 | 529,825 | 346,843 | 876,668 | 0 | 0 | 59 | 529,825 | 346,843 | 876,668
برج بین المللی تهران | تهران | مسکونی - تجاری | 100 | متر مربع | 132,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
واحدهای شهرک رشدیه تبریز | تبریز - شهرک رشدیه | مسکونی | 100 | متر مربع | 11,897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع | [6 empty] | 1,176,474 | 489,659 | 1,666,133 | 196 | 0 |  | 1,176,474 | 489,659 | 1,666,133
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1399/07/30
در جدول پروژه های واگذار شده در برج بین المللی تهران مبلغ 597 میلیون ریال از فروش برگشت شده است (کسری متراژ) که بعلت عدم امکان درج رقم منفی در فرم مزبور در فایل ضمیمه آورده شده است و در نتیجه فروش واقعی به همین میزان کاهش خواهد داشت یعنی مبلغ واقعی جمع فروش 54.248 میلیون ریال می باشد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1399/07/30