## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1399/07/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1399/07/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسکونی الوند | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 13,036 | 99 | 200,675 | 0 | 200,675 | 0 | 0 | 100 | 200,675 | 0 | 200,675
پارکینگ خاتم | اراک | تجاری | 70 | متر مربع | 2,469 | 100 | 84,132 | 0 | 84,132 | 0 | 0 | 100 | 75,472 | 0 | 75,472
کوثر | اراک | تجاری اداری | 69 | متر مربع | 1,936 | 0 | 18,809 | 0 | 18,809 | 0 | 0 | 100 | 19,148 | 0 | 19,148
پهنه فردین پور تجاری مسکونی اداری مشارکت با شهرداری | اراک | مسکونی تجاری | 52 | متر مربع | 7,417 | 26 | 61,740 | 152,057 | 213,797 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0
جمع | [6 empty] | 365,356 | 152,057 | 517,413 | 0 | 0 |  | 295,295 | 0 | 295,295
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1399/07/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1399/07/30