## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1399/07/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1399/07/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
صندوق زمین و ساختمان نگین شهرری | شهرری |  | متر مربع | 24,279 | 0 | 0 | 24,951 | 0 | 0 | 24,279 | 0 | 0 | 24,951
پروژه مرکز شهر زون A | شهر اندیشه | مسکونی | متر مربع | 36,566 | 2,453 | 134,341,831 | 103,853 | 0 | 0 | 36,566 | 2,453 | 134,341,831 | 103,853
بنفشه 2 | فاز 4 اندیشه | مسکونی | متر مربع | 8,973 | 0 | 0 | 14,814 | 0 | 0 | 8,973 | 0 | 0 | 14,814
جمع |  |  |  | 69,818 | 2,453 | 134,341,831 | 143,618 | 0 | 0 | 69,818 | 2,453 | 134,341,831 | 143,618
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداری خدامی | تهران | اداری | 51 | متر مربع | 6,004 | 90 | 1,172,525 | 47,725 | 1,220,250 | 0 | 0 | 90 | 1,172,525 | 47,725 | 1,220,250
بنفشه 2 | فاز 4 اندیشه | مسکونی | 100 | متر مربع | 17,974 | 31 | 272,024 | 453,057 | 725,081 | 0 | 8,973 | 33 | 280,630 | 444,451 | 725,081
پروژه مرکز شهر زون A | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 34,944 | 20 | 379,525 | 1,492,294 | 1,871,819 | 2,453 | 36,566 | 23 | 429,495 | 1,442,324 | 1,871,819
پروژه مرکز شهر زون B | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 13,303 | 4 | 28,749 | 766,816 | 795,565 | 0 | 0 | 5 | 35,609 | 759,956 | 795,565
پروژه مرکز شهر زون C | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 15,303 | 19 | 168,008 | 731,981 | 899,989 | 0 | 0 | 20 | 178,394 | 721,595 | 899,989
پروژه مرکز شهر زون D | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 8,920 | 18 | 88,936 | 406,270 | 495,206 | 0 | 0 | 19 | 93,521 | 401,685 | 495,206
پروژه مرکز شهر زون E | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 5,208 | 8 | 20,815 | 247,223 | 268,038 | 0 | 0 | 17 | 44,215 | 223,823 | 268,038
پروژه مرکز شهر زون F | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 5,173 | 6 | 15,459 | 250,752 | 266,211 | 0 | 0 | 10 | 25,749 | 240,462 | 266,211
پروژه مرکز شهر زون G | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 6,051 | 4 | 13,077 | 298,359 | 311,436 | 0 | 0 | 6 | 19,819 | 291,617 | 311,436
پروژه مرکز شهر زون H | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 0 | 4 | 13,543 | 321,099 | 334,642 | 0 | 0 | 6 | 18,633 | 316,009 | 334,642
صندوق زمین و ساختمان نگین شهرری | شهرری |  | 0 | متر مربع | 5,310 | 54 | 398,396 | 344,204 | 742,600 | 0 | 24,279 | 57 | 423,075 | 319,525 | 742,600
جمع | [6 empty] | 2,571,057 | 5,359,780 | 7,930,837 | 2,453 | 69,818 |  | 2,721,665 | 5,209,172 | 7,930,837
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1399/07/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1399/07/30