## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1399/08/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1399/08/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
زمین ( منزل ) خیابان طالقانی | اصفهان | مسکونی | 100 | متر مربع | 2,960 | 100 | 116,445 | 0 | 116,445 | 0 | 0 | 100 | 116,445 | 0 | 116,445
زمینهای ویلائی جی شیر | اصفهان | مسکونی | 100 | متر مربع | 1,225 | 100 | 36,876 | 0 | 36,876 | 0 | 0 | 100 | 36,877 | 0 | 36,877
زمین خیابان امام رضا | اصفهان | مسکونی - خدماتی | 100 | متر مربع | 1,168 | 100 | 16,693 | 0 | 16,693 | 0 | 0 | 100 | 16,693 | 0 | 16,693
منزل خیابان نیک پی | اصفهان | مسکونی | 100 | متر مربع | 419 | 100 | 15,200 | 0 | 15,200 | 0 | 0 | 100 | 15,203 | 0 | 15,203
زمینهای جنب اتوبان امیر کبیر - خورزوق | اصفهان | زراعی | 100 | متر مربع | 45,800 | 100 | 6,298 | 0 | 6,298 | 0 | 0 | 100 | 6,298 | 0 | 6,298
آپارتمان میرزای شیرازی | تهران | مسکونی | 100 | متر مربع | 87 | 100 | 7,141 | 0 | 7,141 | 0 | 0 | 100 | 7,141 | 0 | 7,141
واحدهای مسکونی تجاری اوگاندا | کامپالا - افریقای جنوبی | مسکونی | 100 | متر مربع | 420 | 100 | 5,552 | 0 | 5,552 | 0 | 0 | 100 | 5,552 | 0 | 5,552
زمین قطب صنعتی خرم - شهرضا | شهرضا | صنعتی | 100 | متر مربع | 10,000 | 100 | 4,000 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 100 | 4,000 | 0 | 4,000
ویلای چادگان | چادگان اصفهان | ویلایی | 100 | متر مربع | 300 | 100 | 2,819 | 0 | 2,819 | 0 | 0 | 100 | 2,819 | 0 | 2,819
واحد اداری خیابان رباط | اصفهان | اداری | 100 | متر مربع | 120 | 100 | 1,923 | 0 | 1,923 | 0 | 0 | 100 | 1,923 | 0 | 1,923
واحد تجاری چهارراه وفائی | اصفهان | تجاری | 100 | متر مربع | 38 | 100 | 1,519 | 0 | 1,519 | 0 | 0 | 100 | 1,519 | 0 | 1,519
زمین بعثت - ابوریحان | اصفهان | مسکونی | 100 | متر مربع | 195 | 100 | 1,785 | 0 | 1,785 | 0 | 0 | 100 | 1,785 | 0 | 1,785
آپارتمان شهرک گلها - دولت آباد | اصفهان | مسکونی | 100 | متر مربع | 73 | 100 | 985 | 0 | 985 | 0 | 0 | 100 | 985 | 0 | 985
زمین چشمه توتی | اصفهان | مسکونی | 100 | متر مربع | 326 | 100 | 34,294 | 0 | 34,294 | 0 | 0 | 100 | 34,296 | 0 | 34,296
زمینهای اریسون | اصفهان | مسکونی | 100 | متر مربع | 50 | 100 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 100 | 35 | 0 | 35
جمع | [6 empty] | 251,565 | 0 | 251,565 | 0 | 0 |  | 251,571 | 0 | 251,571
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1399/08/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1399/08/30