## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1399/08/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1399/08/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
المپیک/مسکونی | تهران | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,050 | 71 | 58 | 4,104
ارکید 2 | پردیس | مسکونی | متر مربع | 852 | 87 | 118 | 10,277 | 0 | 0 | 852 | 87 | 118 | 10,277
جمع |  |  |  | 852 | 87 | 118 | 10,277 | 0 | 0 | 5,902 | 158 | 176 | 14,381
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
المپیک/مسکونی | تهران | مسکونی | 50 | متر مربع | 24,402 | 98 | 1,483,863 | 251,737 | 1,735,600 | 0 | 0 | 98 | 1,495,361 | 224,237 | 1,719,598
المپیک/تجاری | تهران | تجاری | 50 | متر مربع | 1,766 | 99 | 176,104 | 4,296 | 180,400 | 0 | 0 | 99 | 192,106 | 4,296 | 196,402
عتیق | تهران | اداری/تجاری | 35 | متر مربع | 822 | 96 | 83,462 | 6,480 | 89,942 | 0 | 0 | 96 | 87,186 | 2,756 | 89,942
تهرانپارس | تهران | اداری/تجاری | 35 | متر مربع | 3,111 | 41 | 542,851 | 685,999 | 1,228,850 | 0 | 0 | 41 | 542,851 | 685,999 | 1,228,850
ویلایی/کلارآباد | مازندران/کلارآباد | مسکونی | 100 | متر مربع | 7,832 | 29 | 129,150 | 0 | 129,150 | 0 | 0 | 29 | 129,150 | 0 | 129,150
نیلوفر 1 | پردیس-تهران | مسکونی | 100 | متر مربع | 7,035 | 100 | 358,256 | 0 | 358,256 | 0 | 0 | 100 | 358,256 | 0 | 358,256
آفتاب رویان | مازندران/رویان | ویلایی/تجاری | 40 | متر مربع | 8,747 | 37 | 132,408 | 121,956 | 254,364 | 0 | 0 | 37 | 132,408 | 121,956 | 254,364
ترنج شاهین شمالی | تهران | تجاری/مسکونی | 62 | متر مربع | 9,214 | 32 | 330,709 | 1,493,391 | 1,824,100 | 0 | 0 | 32 | 330,709 | 1,493,391 | 1,824,100
یاقوت | پردیس | تجاری | 100 | متر مربع | 4,700 | 100 | 112,897 | 0 | 112,897 | 0 | 0 | 100 | 112,897 | 0 | 112,897
مراورید | پردیس | تجاری | 68 | متر مربع | 5,132 | 86 | 159,081 | 45,964 | 205,045 | 0 | 0 | 86 | 163,162 | 41,883 | 205,045
گلبرگ 1 و 2 | پردیس | مسکونی | 40 | متر مربع | 5,758 | 95 | 82,999 | 6,159 | 89,158 | 0 | 0 | 96 | 89,064 | 6,159 | 95,223
لاله سمنان | سمنان | مسکونی | 100 | متر مربع | 1,223 | 98 | 37,136 | 2,004 | 39,140 | 0 | 0 | 99 | 45,261 | 462 | 45,723
ارکید 2 | پردیس | مسکونی | 40 | متر مربع | 8,854 | 77 | 71,540 | 14,971 | 86,511 | 87 | 852 | 79 | 77,845 | 8,666 | 86,511
صدف | پردیس | تجاری | 100 | متر مربع | 161 | 100 | 12,282 | 0 | 12,282 | 0 | 0 | 100 | 12,282 | 0 | 12,282
ارکید 1 | پردیس | مسکونی | 25 | متر مربع | 1,956 | 99 | 37,393 | 4,556 | 41,949 | 0 | 0 | 99 | 40,322 | 1,627 | 41,949
باران 1 | پردیس | مسکونی | 100 | متر مربع | 18,758 | 4 | 159,316 | 1,311,604 | 1,470,920 | 0 | 0 | 5 | 252,298 | 1,218,622 | 1,470,920
پروژه متروی تهران | تهران | مسکونی | 50 | متر مربع | 167,247 | 1 | 62,595 | 11,106,805 | 11,169,400 | 0 | 0 | 1 | 74,317 | 11,095,083 | 11,169,400
سروستان 2 - فاز1 | پردیس | ویلایی | 100 | متر مربع | 14,771 | 3 | 69,971 | 1,521,839 | 1,591,810 | 0 | 0 | 4 | 133,003 | 1,458,807 | 1,591,810
جمع | [6 empty] | 4,042,013 | 16,577,761 | 20,619,774 | 87 | 852 |  | 4,268,478 | 16,363,944 | 20,632,422
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1399/08/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1399/08/30