## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1399/08/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1399/08/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
سایر | تبریز- شهرک رشدیه |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 1,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,691
قطعه 145 | شهرک رشدیه | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 664 | 399 | 17 | 39,855,942 | 664
قطعه 158 | شهرک رشدیه | مسکونی | متر مربع | 947 | 40 | 63,286,979 | 2,503 | 0 | 0 | 947 | 40 | 63,286,979 | 2,503
سپیدار | تبریز- گلکار | مسکونی - آپارتمانی | متر مربع | 38 | 3 | 103,649,635 | 284 | 0 | 0 | 38 | 3 | 103,649,635 | 284
پروژة قطعه 120 | شهرک رشدیه | مسکونی | متر مربع | 943 | 29 | 57,657,658 | 1,664 | 2,288 | 4,039 | 3,231 | 99 | 57,611,880 | 5,703
تجمیعی 21 | شهرک رشدیه 2 | مسکونی | متر مربع | 38 | 5 | 100,210,084 | 477 | 49 | 624 | 87 | 11 | 100,364,631 | 1,101
تجمیعی 31 | تبریز شهرک رشدیه | مسکونی | متر مربع | 1,102 | 37 | 42,557,201 | 1,581 | 1,076 | 1,544 | 2,178 | 72 | 43,620,882 | 3,125
جمع |  |  |  | 3,068 | 114 | 367,361,557 | 8,257 | 3,812 | 6,871 | 6,880 | 242 | 408,389,949 | 16,071
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
قطعه 145 | شهرک رشدیه | مسکونی | 40 | متر مربع | 12,656 | 100 | 91,185 | 3,000 | 94,185 | 0 | 0 | 100 | 91,185 | 3,000 | 94,185
تجمیعی 31 | تبریز شهرک رشدیه | مسکونی | 40 | متر مربع | 9,592 | 88 | 111,371 | 3,622 | 114,993 | 37 | 1,102 | 90 | 111,371 | 3,622 | 114,993
تجمیعی 30 | تبریز شهرک رشدیه | مسکونی | 40 | متر مربع | 9,946 | 100 | 23,777 | 0 | 23,777 | 0 | 0 | 100 | 23,777 | 0 | 23,777
تجمیعی 16 | تبریزشهرک رشدیه | مسکونی | 48 | متر مربع | 3,998 | 100 | 11,660 | 0 | 11,660 | 0 | 0 | 100 | 11,660 | 0 | 11,660
شهریار | تبریز- بلواراستاد شهریار | اداری | 100 | متر مربع | 5,759 | 100 | 267,573 | 1,400 | 268,973 | 0 | 0 | 100 | 267,573 | 1,400 | 268,973
سپیدار | تبریز- گلکار | مسکونی - آپارتمانی | 35 | متر مربع | 6,198 | 99 | 81,652 | 1,083 | 82,735 | 3 | 38 | 99 | 81,652 | 1,083 | 82,735
پروژة قطعه 120 | شهرک رشدیه | مسکونی | 38 | متر مربع | 17,290 | 83 | 211,339 | 8,351 | 219,690 | 29 | 943 | 84 | 211,339 | 8,351 | 219,690
قطعه 123 | شهرک رشدیه | مسکونی | 38 | متر مربع | 21,206 | 31 | 211,351 | 176,112 | 387,463 | 0 | 0 | 31 | 211,351 | 176,112 | 387,463
پارس | تبریز- شهرک رشدیه | مسکونی | 57 | متر مربع | 4,465 | 100 | 13,907 | 3,980 | 17,887 | 0 | 0 | 100 | 13,907 | 3,980 | 17,887
سایر | تبریز- شهرک رشدیه |  | 0 | متر مربع | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
قطعه 51 و52 همسایگی 2 | تبریز -شهرک رشدیه | مسکونی | 100 | متر مربع | 9,461 | 5 | 607 | 685,847 | 686,454 | 0 | 0 | 5 | 607 | 685,847 | 686,454
قطعه 53 همسایگی 2 | تبریز - شهرک رشدیه | مسکونی | 100 | متر مربع | 4,731 | 70 | 21,556 | 325,561 | 347,117 | 0 | 0 | 70 | 21,556 | 325,561 | 347,117
تجمیعی 3 | تبریز - رشدیه | مسکونی | 43 | متر مربع | 5,909 | 4 | 35,976 | 6,644 | 42,620 | 0 | 0 | 5 | 35,976 | 6,644 | 42,620
تجمیعی 4 | تبریزشهرک رشدیه | مسکونی | 43 | متر مربع | 7,115 | 18 | 46,235 | 7,470 | 53,705 | 0 | 0 | 23 | 46,235 | 7,470 | 53,705
تجمیعی 5 | تبریز شهرک رشدیه | مسکونی | 43 | متر مربع | 10,134 | 4 | 59,086 | 10,200 | 69,286 | 0 | 0 | 5 | 59,086 | 10,200 | 69,286
تجمیعی 6 | تبریز شهرک رشدیه | مسکونی | 43 | متر مربع | 11,771 | 5 | 67,156 | 11,313 | 78,469 | 0 | 0 | 5 | 67,156 | 11,313 | 78,469
تجمیعی 7 | تبریز شهرک رشدیه | مسکونی | 43 | متر مربع | 14,593 | 6 | 88,728 | 15,756 | 104,484 | 0 | 0 | 11 | 88,728 | 15,756 | 104,484
چند منظوره تجاری رفاهی توریستی و آبدرمانی سرعین | اردبیل سرعین | تجاری رفاهی توریستی آبدرمانی | 100 | متر مربع | 82,549 | 3 | 329,099 | 443,835 | 772,934 | 0 | 0 | 3 | 329,099 | 443,835 | 772,934
تجمیعی 21 | شهرک رشدیه 2 | مسکونی | 48 | متر مربع | 6,998 | 98 | 24,566 | 1,792 | 26,358 | 5 | 38 | 98 | 24,566 | 1,792 | 26,358
قطعه 158 | شهرک رشدیه | مسکونی | 40 | متر مربع | 11,047 | 100 | 27,508 | 350 | 27,858 | 40 | 947 | 100 | 27,508 | 350 | 27,858
جمع | [6 empty] | 1,724,332 | 1,706,316 | 3,430,648 | 114 | 3,068 |  | 1,724,332 | 1,706,316 | 3,430,648
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1399/08/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1399/08/30