## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1399/08/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1399/08/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برج بین المللی تهران | تهران | مسکونی - تجاری | متر مربع | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0 | 0
پروژه تجاری فاز 1( نارنجستان گستر ) | ایزد شهر | تجاری | متر مربع | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4
بعثت | تهران _ خاوران | مسکونی | متر مربع | 1,686 | 0 | 0 | 5,433 | 3,688 | 2,905 | 5,374 | 111 | 0 | 8,338
سعدی شیراز | عفیف آباد شیراز | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,458 | 51,940 | 12,458 | 85 | 0 | 51,940
واحدهای شهرک رشدیه تبریز | تبریز - شهرک رشدیه | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع |  |  |  | 2,500 | 0 | 0 | 5,437 | 16,146 | 54,845 | 18,646 | 196 | 0 | 60,282
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
سعدی شیراز | عفیف آباد شیراز | تجاری | 100 | متر مربع | 33,020 | 80 | 646,649 | 142,816 | 789,465 | 0 | 0 | 80 | 646,649 | 142,816 | 789,465
بعثت | تهران _ خاوران | مسکونی | 100 | متر مربع | 34,202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
پروژه تجاری فاز 1( نارنجستان گستر ) | ایزد شهر | تجاری | 70 | متر مربع | 9,611 | 59 | 529,825 | 346,843 | 876,668 | 0 | 0 | 60 | 534,315 | 342,353 | 876,668
برج بین المللی تهران | تهران | مسکونی - تجاری | 100 | متر مربع | 132,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
واحدهای شهرک رشدیه تبریز | تبریز - شهرک رشدیه | مسکونی | 100 | متر مربع | 11,897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع | [6 empty] | 1,176,474 | 489,659 | 1,666,133 | 0 | 0 |  | 1,180,964 | 485,169 | 1,666,133
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1399/08/30
در جدول پروژه های واگذار شده در برج بین المللی تهران مبلغ 1.710 میلیون ریال (کسری متراژ ) و مبلغ 55.750 میلیون ریال (برگشت 23 واحد پارکینگ به متراژ 276 متر)از فروش برگشت شده است و همچنین فروش 1 واحد پارکینگ به مبلغ 2.500 میلیون ریال و بهای تمام شده 805 میلیون ریال در ماه جاری انجام گرفته است که مجموعا مبلغ فروش آیان ماه در برج تهران (54.960) میلیون ریال برگشتی می باشد.در مجتمع مسکونی بعثت یک واحد مسکونی به متراژ111.1 و بهای تمام شده 1.175 میلیون ریال به مبلغ فروش 1.894 میلیون ریال مربوط به فروش سنوات قبل برگشت شد و یک واحد مسکونی به متراژ 86 و بهای تمام شده 2.861 میلیون ریال و مبلغ فروش 7.327 میلیون ریال فروخته شد که مجموع مبلغ فروش آبان ماه در مجتمع بعثت 5.433 میلیون ریال می باشد. همچنین بابت شهرک رشدیه تبریز 38 میلیون ریال برگشت از فروش (کسری متراژ) شناسایی شده است . بعلت عدم امکان درج ارقام منفی در فرم مزبور ، در فایل ضمیمه آورده شده است. نهایتا جمع فروش واقعی از ابتدای سال تا پایان آبان ماه 4.687 میلیون ریال می باشد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1399/08/30